## 模块总览
模块编号 | 模块名称 | 功能点数 | 复杂度 | 建议人力 | 优先级 | 开发阶段 | 预估周期 | 前置依赖 | 状态
C0 | 材料分类接口服务（独立微服务） | 12 | L | 1-2人 | P0 | 第一阶段 (W1-3) | 12天 | 无 | 未开始
C1 | 赔案材料配置管理 | 10 | M | 1人 | P0 | 第一阶段 (W1-3) | 10天 | 无 | 未开始
C2 | 材料上传与处理流水线 | 14 | L | 1-2人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 17天 | C0, C1 | 未开始
C3 | 材料校验规则与事实目录 | 8 | M | 1人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 6.5天 | C1 | 未开始
C4 | 报案信息配置 | 5 | S | 1人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 4天 | C1 | 未开始
C5 | 赔案管理（列表/详情） | 16 | L | 2人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 17.5天 | C2, C3, C4 | 未开始
C6 | 规则引擎与审核决策 | 18 | XL | 2人 | P2 | 第三阶段 (W5-10) | 21天 | C3, C5 | 未开始
C7 | 理赔员工作台 | 12 | L | 1-2人 | P2 | 第三阶段 (W5-10) | 13天 | C5, C6 | 未开始
C8 | 发票审核与医保目录 | 14 | L | 1-2人 | P2 | 第三阶段 (W5-10) | 14天 | C2 | 未开始
C9 | 定损评估与理赔计算 | 15 | L | 1-2人 | P2 | 第三阶段 (W5-10) | 18天 | C6 | 未开始
S0 | 智能助手 — 对话引擎与意图识别 | 12 | L | 1-2人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 14天 | Gemini API | 未开始
S1 | 智能助手 — 报案流程引擎 | 10 | M | 1人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 8天 | S0, C4 | 未开始
S2 | 智能助手 — 文档上传与AI分析 | 11 | L | 1-2人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 11天 | S0, C0 | 未开始
S3 | 智能助手 — 语音交互与日志 | 7 | M | 1人 | P2 | 第三阶段 (W5-10) | 5.5天 | S0 | 未开始
合计 | 14个模块

## 功能点清单（164项）
编号 | 模块 | 功能点 | 说明 | 关键文件 | 工作量(天) | 前后端 | 优先级 | 负责人 | 状态 | 备注
C0-1 | C0 | 项目脚手架 | Express/Fastify 独立项目、目录结构、Dockerfile、启动脚本 | 新建 material-classification-service/ | 0.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-2 | C0 | 材料目录加载 | 启动时从 JSON/API 加载 66+ 材料定义，支持热重载 | jsonlist/claims-materials.json | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-3 | C0 | 关键词规则引擎 | 20+ 正则规则匹配：文件名关键词提取→规则评分→排序取Top-1 | materialClassificationService.js | 2 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-4 | C0 | 匹配分数计算 | 名称相似度(0.5)+类别匹配(0.3)+特征匹配(0.2)加权评分 | materialClassifier.ts | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-5 | C0 | AI 分类集成 | Gemini Vision API：图片→base64→识别 category/subType/confidence | materialClassifier.ts | 1.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-6 | C0 | 三级降级链编排 | 规则优先→规则低置信度走AI→AI低置信度返回top-N候选 | claimMaterialPipeline.js | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-7 | C0 | 单文件分类 API | POST /api/v1/classify — fileName/fileUrl/mimeType → materialId/confidence | 新建路由 | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-8 | C0 | 批量分类 API | POST /api/v1/classify-batch — 并发处理多文件(max 3并发) | 新建路由 | 0.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-9 | C0 | 目录查询 API | GET /api/v1/catalog — 返回材料目录 | 新建路由 | 0.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-10 | C0 | 目录热重载 API | POST /api/v1/catalog/reload — 重新加载材料目录到内存 | 新建路由 | 0.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-11 | C0 | SDK 客户端 | TypeScript SDK：classify()/classifyBatch()/getCatalog() | 新建 SDK | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-12 | C0 | 单元测试+OpenAPI文档 | 规则引擎覆盖率≥80%，Swagger自动文档 | 新建测试 | 1.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C1-1 | C1 | 材料目录列表 | 搜索(name/description)+分页(10条/页)+分类筛选(5种) | ClaimsMaterialManagementPage.tsx | 1 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-2 | C1 | 材料新增/编辑弹窗 | 基础信息：name/description/category/processingStrategy等 | 同上 | 1 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-3 | C1 | Schema 字段树编辑器 | 嵌套字段CRUD：field_key/field_label/data_type(6种)/required；支持OBJECT嵌套、ARRAY | 同上 | 2 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-4 | C1 | 事实绑定配置 | 每个schema字段可绑定fact_id；校验无重复绑定 | 同上 | 1 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-5 | C1 | Schema 校验 | 校验field_key非空/不重复（含递归嵌套） | 同上 | 0.5 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-6 | C1 | 材料删除 | 确认弹窗+调用API删除 | 同上 | 0.5 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-7 | C1 | 理赔项配置列表 | 理赔项CRUD+关联材料要求 | ClaimItemConfigPage.tsx | 1.5 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-8 | C1 | JSON Schema双向转换 | MaterialSchemaField↔JSON Schema互转 | ClaimItemConfigPage.tsx | 1 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-9 | C1 | 分类结果确认弹窗 | 置信度颜色编码(≥85%绿/≥60%黄/<60%红)+候选列表 | ClassificationModal.tsx | 0.5 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-10 | C1 | 后端 CRUD API | GET/POST/PUT/DELETE /api/claims-materials + claim-items | server/apiHandler.js | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C2-1 | C2 | 文件上传组件 | 拖拽/点选上传+多文件支持+文件类型校验+预览缩略图 | MaterialUpload.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-2 | C2 | OSS 上传服务 | 文件上传到阿里云OSS(materials/目录)，返回ossKey+ossUrl | services/ossService.ts | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-3 | C2 | 统一处理入口 | classify→extract→validate三步编排；单文件+批量(max 3并发) | unifiedMaterialService.ts | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-4 | C2 | 结构化文档策略 | 上传OSS→Gemini Schema-based OCR提取字段 | structuredDocStrategy.ts | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-5 | C2 | 通用文档策略 | 上传OSS→AI自由分析(documentType/summary/keyFields/ocrText) | generalDocStrategy.ts | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-6 | C2 | 纯图片OCR策略 | 三级降级：tesseract.js→Gemini Vision→PaddleOCR | imageOnlyStrategy.ts | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-7 | C2 | 发票专用策略 | 8步：上传→OCR→医院校验→获取目录→匹配→汇总 | invoiceStrategy.ts | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-8 | C2 | 提取后校验 | Schema校验+必填字段+自定义规则→MaterialAuditConclusion | materialValidator.ts | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-9 | C2 | 材料处理多步页面 | 5步UI：upload→classifying→confirm→extracting→result | MaterialProcessingPage.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-10 | C2 | 离线批量导入 | 批量选择文件→调用/api/import-offline-materials-v2 | OfflineMaterialImportButton/Dialog | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-11 | C2 | 材料审核面板(4种视图) | 分类视图/时间线视图/列表视图/AI审核视图+视图切换 | material-review/ 组件 | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-12 | C2 | 材料详情抽屉 | 侧滑面板：图片预览+提取数据编辑+保存修正 | MaterialReviewDrawer.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-13 | C2 | 文档审核页面 | 两栏布局：左栏文档预览+OCR；右栏分组字段编辑 | document-review/ 组件 | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-14 | C2 | 后端文件处理 | 文件类型推断+PDF/Word/Excel解析+跨文档一致性分析 | fileProcessor.js, documentParser.js | 2 | 后端 | P1 |  | 未开始
C3-1 | C3 | 校验规则列表 | 搜索(name/reason_code/output_fact_id)+启用/禁用切换 | MaterialValidationRulesPage.tsx | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-2 | C3 | 规则编辑—基础信息 | name/category(5种)/description/enabled | 同上 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-3 | C3 | 规则编辑—比对字段选择器 | 左/右字段：material_id→field_key（从schema递归提取路径） | ComparisonFieldEditor | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-4 | C3 | 规则编辑—运算符&失败处理 | 8种运算符×3种失败动作×3种严重级别 | 同上 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-5 | C3 | 规则编辑—输出配置 | reason_code+message_template+output_fact_id | OutputFactField | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-6 | C3 | 事实目录列表 | fact_id/label/data_type/source_type/domains/status；搜索+分页 | FactCatalogManagementPage.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-7 | C3 | 事实编辑弹窗 | 3段式：基础信息+分类配置+来源配置(derived/system/material) | 同上 | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-8 | C3 | 后端校验引擎 | executeMaterialValidationRules：多策略字段提取+8种运算符求值 | materialValidationEngine.js | 1.5 | 后端 | P1 |  | 未开始
C4-1 | C4 | 报案字段配置—基础字段 | Step1:配置报案表单字段列表（字段名/类型/必填/默认值） | ClaimIntakeConfigPage.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C4-2 | C4 | 报案字段配置—材料关联 | Step1:从C1材料目录选择关联材料+required覆盖 | 同上 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C4-3 | C4 | 逐材料字段覆盖 | Step2:对每种已选材料，可覆盖schema字段required/默认值/提示 | 同上 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C4-4 | C4 | 报案字段预设模板库 | 预设模板管理：新建/编辑/删除/应用模板到当前配置 | IntakeFieldPresetsManager.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C4-5 | C4 | 数据持久化 | 保存到product-claim-configs.json的intakeConfig段 | product-claim-configs.json | 0.5 | 后端 | P1 |  | 未开始
C5-1 | C5 | 统计概览卡片 | 总赔案数/已报案/处理中/已结案数量+总报案金额 | ClaimCaseListPage.tsx | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-2 | C5 | 高级筛选 | 6维筛选：报案号/报案人/报案日期/出险日期/状态/搜索重置 | 同上 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-3 | C5 | 快速状态筛选 | Tab切换：全部/待处理/处理中/已结案 | 同上 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-4 | C5 | 赔案表格 | 列：状态/报案号/报案人/日期/金额/产品/操作/导入状态 | 同上 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-5 | C5 | 导入任务状态 | badge(pending/processing/completed/failed)+失败恢复按钮 | 同上 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-6 | C5 | 分页 | 10条/页，手动翻页导航 | 同上 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-7 | C5 | 详情页框架+Tab切换 | 3Tab：案件信息/材料审核/定损报告；顶部摘要栏 | →新建 CaseDetailShell.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-8 | C5 | 案件信息—事实卡片 | 8种事实卡片(medical/expense/incident等)，含来源追溯 | →新建 CaseFactCards.tsx | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-9 | C5 | 案件信息—阶段进度条 | 5阶段：受理→解析→定责→定损→赔付 | →新建 CaseStageProgress.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-10 | C5 | 案件信息—决策时间线 | 按时间排列决策事件；颜色编码5种状态 | →新建 CaseDecisionTimeline.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-11 | C5 | 案件信息—审核快照 | 最新reviewSnapshot：4阶段卡片+最终决策+金额 | →新建 CaseReviewSnapshot.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-12 | C5 | 材料审核Tab—材料列表 | 已导入材料+分类结果+字段提取+置信度+修正入口 | →新建 CaseMaterialTab.tsx | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-13 | C5 | 材料审核Tab—字段修正 | fieldCorrections Map：${docId}.${fieldKey}→修正值 | 同上 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-14 | C5 | 定损报告Tab | 动态报告(按险种)：损失台账/给付台账+逐项金额明细 | →新建 CaseDamageReportTab.tsx | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-15 | C5 | 后端赔案聚合 | 文档事实提取+伤情聚合+费用聚合+重复检测(SHA-256+pHash) | caseAggregator.js, duplicateDetector.js | 2 | 后端 | P1 |  | 未开始
C5-16 | C5 | 后端赔案校验 | 15+种问题检测→生成checklist | caseValidationService.js | 1 | 后端 | P1 |  | 未开始
C6-1 | C6 | 规则集列表页 | 列表+搜索+按产品筛选+导入/导出/复制/发布 | RulesetManagementPage.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-2 | C6 | 规则集详情页 | 3Tab：规则列表/字段字典/执行流水线；摘要面板 | RulesetDetailView.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-3 | C6 | 规则编辑弹窗 | 规则名/类别/条件/动作/执行域/适用覆盖范围 | RuleDetailModal.tsx | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-4 | C6 | 条件树构建器 | 可视化AND/OR/NOT逻辑组合；17种运算符；${path}变量引用 | ConditionTreeBuilder.tsx | 2 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-5 | C6 | 动作参数编辑器 | 12种动作类型参数配置(APPROVE/REJECT/SET_RATIO等) | ActionParamsEditor.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-6 | C6 | 可视化流程画布 | 拖拽式流程图：7种节点(Start/Rule/Condition/Action等) | RulesetFlowCanvas.tsx + flow/ | 3 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-7 | C6 | 规则集导入/手动创建 | JSON导入+空白规则集创建 | ImportRulesetModal.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-8 | C6 | 验证&版本对比 | 规则集验证工作区+验证结果面板+版本Diff | ValidationWorkspace/ResultPanel/DiffViewer | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-9 | C6 | 字段字典Tab | 可用字段浏览，按域分组 | FieldDictionaryTab.tsx | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-10 | C6 | 事实检查器 | 运行时事实数据查看+搜索 | FactInspector.tsx | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-11 | C6 | 计算公式管理 | 公式列表+编辑（变量/表达式/查找表） | FormulaManagementPage.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-12 | C6 | 执行上下文构建 | 理赔事实标准化+日期计算+claimType/causeType推断+ICD-10 | context.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-13 | C6 | 条件求值器 | 17种运算符+AND/OR/NOT/ALWAYS_TRUE逻辑+${}变量解析 | conditionEvaluator.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-14 | C6 | 动作执行器 | 6种理赔级动作+6种项目级动作 | actionExecutor.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-15 | C6 | 规则运行时 | 规则排序(level+rank)+域筛选+单规则执行(含loop-based) | runtime.js | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-16 | C6 | 引擎总控 | executeFullReview()：定责→金额→聚合+规则追踪+审计日志 | engine.js | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-17 | C6 | Schema校验 | 规则集标准化+有效性验证+语义排序(GATE→TRIGGER→EXCLUSION→ADJUSTMENT) | schema.js | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-18 | C6 | 流程图转换工具 | 规则集JSON↔画布节点/边双向转换 | rulesetFlowTransformer.ts | 1 | 全栈 | P2 |  | 未开始
C7-1 | C7 | 工作台赔案列表 | 待处理/已审核/标记三视图+搜索+排序 | ClaimWorkbenchPage.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-2 | C7 | 审核任务列表 | 待处理/处理中/已完成三状态Tab+任务领取 | 同上 | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-3 | C7 | 触发自动审核 | handleRunSmartReview()—调用规则引擎全量审核 | 同上 | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-4 | C7 | 手动审核决策 | handleManualReview()—提交人工决策+备注+状态更新 | 同上 | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-5 | C7 | 材料管理面板 | 文档列表+摘要+字段修正+完整度评分+来源标签+重复检测 | ClaimAdjusterPanels.tsx | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-6 | C7 | 字段置信度展示 | 每个提取字段显示置信度颜色编码+来源锚点 | 同上 | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-7 | C7 | 手动处理面板 | 审核任务选择+JSON事实手动录入(带校验)+审核备注 | 同上 | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-8 | C7 | 阶段决策面板 | 定责/定损/赔付决策+人工审核原因分组展示 | 同上 | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-9 | C7 | 覆盖范围结果明细 | 按coverageCode展示：claimed/approved/deductible/ratio/status | 同上 | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-10 | C7 | 后端审核服务 | 文档事实提取+审核快照构建+状态推导+自动完成追踪 | claimReviewService.js | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
C7-11 | C7 | 处理方案匹配 | 按产品/险种/场景匹配处理方案+审核员分配 | handlingProfileService.js | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C7-12 | C7 | 决策追溯 | 规则匹配追踪+因素分析+拒赔原因解释+审核结果对比 | decisionTraceService.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-1 | C8 | 发票图片上传 | 多图上传+拖拽+预览轮播+OCR模型选择(4种) | InvoiceAuditPage.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-2 | C8 | 8步审核进度条 | upload→ocr→hospital→catalog_fetch→sync→ai→summary→saving | 同上 | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-3 | C8 | 审核结果展示 | 逐项费用表：项目/金额/匹配方法/类别(甲乙丙)/报销比例 | 同上 | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-4 | C8 | 审核历史 | 历史记录列表+图片恢复+重新审核 | 同上 | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-5 | C8 | 医保目录管理 | 目录CRUD+省份筛选(34个)+药品/诊疗/耗材分类 | MedicalCatalogManagementPage.tsx | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-6 | C8 | 医院信息管理 | 医院CRUD+资质校验(公立≥二级)+省份筛选 | HospitalManagementPage.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-7 | C8 | ICD-10疾病编码 | 编码搜索+匹配+缓存+批量导入 | services/icd10Service.ts | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-8 | C8 | 发票OCR | 多模型：Gemini Vision/GLM-OCR/PaddleOCR；结构化提取 | invoiceOcrService.ts | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-9 | C8 | 医院校验 | 策略1:标准化精确匹配+策略2:部分匹配→isQualified | invoiceAuditService.ts | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-10 | C8 | 目录快速匹配(L1-3) | Level1精确→Level2别名→Level3模糊(字符相似度) | catalogMatchService.ts | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-11 | C8 | 目录AI语义匹配(L4) | Claude/GLM语义理解→目录项关联→类别推断 | 同上 | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-12 | C8 | 费用汇总计算 | 按类别(甲/乙/丙/目录外)聚合金额+报销比例 | invoiceAuditService.ts | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-13 | C8 | PaddleOCR服务 | Python Flask服务，端口5000，接收图片返回OCR文本 | paddle_ocr_server.py | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-14 | C8 | ICD-10后端集成 | 诊断编码匹配+疾病严重度评估 | icd10Integration.ts | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-1 | C9 | 评估服务工厂 | 按险种动态加载(ACCIDENT/HEALTH/AUTO/LIABILITY)+缓存+注册 | assessmentFactory.js | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-2 | C9 | 统一评估器 | 事实收集+费用项标准化+覆盖范围判定 | claims/assessment/evaluator.js | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-3 | C9 | 领域模型解析 | 产品线/场景/覆盖族推断+场景特定标签 | claimDomainService.js | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-4 | C9 | 意外险引擎 | 伤情等级/医疗费用/误工/护理/交通/残疾赔偿 | accident/engine.js, injuryAssessment.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-5 | C9 | 医疗险引擎 | 医疗费用审核+住院天数+费用分类+社保协调+免赔额 | medical/engine.js + review.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-6 | C9 | 车险引擎 | 财产损失+人伤+交强险/商业险协调 | auto/engine.js, vehicleAssessment.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-7 | C9 | 责任险引擎 | 责任认定+赔偿限额+输入模型构建 | liability/evaluator.js + inputModel.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-8 | C9 | 结算计算器总控 | 险种推断→结算模式(LOSS/BENEFIT)→执行台账→聚合 | settlement/calculator.js | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-9 | C9 | 损失台账(Loss Ledger) | 逐项：申报→核定→免赔→比例报销→封顶；含社保协调 | settlement/ledger.js:runLossLedger | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-10 | C9 | 给付台账(Benefit Ledger) | 附加给付：公共交通/私家车附加+资格检查+金额计算 | settlement/ledger.js:runBenefitLedger | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-11 | C9 | 数据标准化 | 理赔数据归一化：日期/金额/类型/结果统一格式 | claimNormalizer.js | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-12 | C9 | 费用分类 | 医疗费用按甲/乙/丙/目录外分类+自付比例 | expenseClassifier.js, materialCalculator.js | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-13 | C9 | 模板公式引擎 | 变量解析+安全表达式求值(沙箱)+内置函数(min/max/round/sum/avg/if) | calculationEngine.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-14 | C9 | 计算上下文构建 | 从理赔数据提取计算所需事实+推断适用公式类型 | calculationContextBuilder.js | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-15 | C9 | 定损报告生成 | 按险种生成报告：章节格式化+逐项明细+建议+汇总 | reportGenerator.js | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
S0-1 | S0 | 项目脚手架拆分 | 将7863行App.tsx拆为ChatPage+ChatInput+MessageList+MessageBubble+AttachmentPreview+UIComponentRenderer | App.tsx → 6+ 子组件 | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-2 | S0 | 对话消息管理 | 消息列表渲染(user/assistant)、Markdown渲染、消息时间戳、滚动锚定 | App.tsx 消息状态 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-3 | S0 | 文本输入与发送 | 输入框(多行)、发送按钮、文件附件按钮、语音按钮、回车发送 | App.tsx 输入区域 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-4 | S0 | 意图识别引擎 | Gemini function calling：用户文本→33种意图(7大类)；置信度阈值0.7；实体提取 | intentService.ts (756行) | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-5 | S0 | 报案类意图处理(4种) | REPORT_NEW/RESUME/MODIFY/CANCEL → 路由到S1报案引擎 | intentTools.ts 报案段 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-6 | S0 | 材料上传意图处理(4种) | UPLOAD/SUPPLEMENT/VIEW/REPLACE_DOCUMENT → 路由到S2文档分析 | intentTools.ts 材料段 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-7 | S0 | 查询类意图处理(9种) | 进度/材料清单/缺失材料/保费影响/赔付金额/赔付明细/保单/历史赔案/付款 | intentTools.ts 查询段 | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-8 | S0 | 协助类意图处理(5种) | 理赔流程指引/拍照指引/理赔时效/保障范围/常见问题 | intentTools.ts 协助段 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-9 | S0 | 运营类意图处理(4种) | 更新银行卡/确认赔付/拒绝赔付/签署协议 → 表单操作 | intentTools.ts 运营段 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-10 | S0 | 沟通类意图处理(4种) | 转人工/投诉/催办/留言 → 特殊流程 | intentTools.ts 沟通段 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-11 | S0 | 兜底意图处理(3种) | GENERAL_CHAT/UNCLEAR_INTENT/OUT_OF_SCOPE → AI自由回复或引导 | intentTools.ts 兜底段 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-12 | S0 | UI 组件渲染器 | 10种动态UI：ClaimProgressInfo/MaterialsListInfo/SettlementDetailInfo等 | types.ts UIComponentType | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-1 | S1 | 状态机核心 | 12状态：IDLE→SELECTING_POLICY→CONFIRMING→COLLECTING→SUBMITTING→ENDED + ERROR/MODIFYING | context.ts (143行) | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-2 | S1 | 保单列表获取 | GET /api/policies → 展示可用保单列表 | tools.ts:fetchPolicies() | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-3 | S1 | 保单选择确认 | 用户选择保单→确认详情→锁定productCode | handlers.ts:handleSelectPolicy() | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-4 | S1 | 报案字段配置加载 | GET /api/products/{productCode} → 获取intakeConfig | tools.ts + configService.ts | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-5 | S1 | 逐字段对话式收集 | 按intakeConfig逐个提问；支持text/date/enum/number/textarea；必填校验 | handlers.ts:handleCollectField() | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-6 | S1 | 字段修改 | MODIFYING_FIELD状态：用户说"修改XX"→定位→重新收集 | handlers.ts:handleModifyField() | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-7 | S1 | 提交前确认 | 展示已收集字段摘要→用户确认"提交"或"修改" | handlers.ts:handleConfirm() | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-8 | S1 | 报案提交 | POST /api/claim-cases → 生成赔案号(CLMxxxxxx) | tools.ts:submitClaim() | 1 | 全栈 | P1 |  | 未开始
S1-9 | S1 | 意图路由适配器 | 将S0报案意图(NEW/RESUME/MODIFY/CANCEL)路由到对应handler | adapter.ts (67行) | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-10 | S1 | 材料清单配置服务 | 按产品+理赔类型动态计算所需材料列表；标记已上传/缺失 | materialConfigService.ts (426行) | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-1 | S2 | 文件选择与预览 | 图片/PDF/文档选择+缩略图预览+文件大小/类型校验 | App.tsx 附件区域 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-2 | S2 | OSS 上传 | 阿里云OSS直传：presigned URL→上传→返回ossKey/ossUrl | ossService.ts (44行) | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-3 | S2 | 快速分类分析 | Gemini快速识别文档类型：发票/病历/出院小结/身份证/银行卡/诊断证明 | geminiService.ts:quickAnalyze() | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-4 | S2 | 深度文档分析 | Gemini全量解析：isRelevant/clarityScore/completenessScore/summary/missingFields+OCR | geminiService.ts:deepAnalyze() | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-5 | S2 | 医疗发票OCR提取 | 结构化：基本信息+收费明细(item/qty/price)+保险支付(统筹/个人/起付线)+发票信息 | types.ts:MedicalInvoiceData | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-6 | S2 | 出院小结解析 | 结构化：医院科室/患者信息/入出院/诊断列表(含ICD-10)/治疗/用药/随访 | types.ts:DischargeSummaryData | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-7 | S2 | 材料智能匹配算法 | Token化+别名映射+停用词过滤+启发式加权评分(发票+40/出院小结+55/身份证+45) | App.tsx matchMaterial段 | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-8 | S2 | 信号提取(Signal Tokens) | 从文档提取：姓名/发票号/日期/金额/医院名→跨文档一致性校验 | App.tsx signal extraction | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-9 | S2 | 分析结果缓存 | SHA-256文件哈希→缓存分析结果，避免重复分析 | App.tsx cache logic | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-10 | S2 | 上传进度与状态展示 | 每个附件：上传中/分析中/匹配成功/失败；进度条+错误提示 | App.tsx attachment UI | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-11 | S2 | AI 代理服务 | 后端AI请求代理(避免暴露API Key)：会话跟踪+请求转发 | aiProxyService.ts (64行) | 0.5 | 后端 | P1 |  | 未开始
S3-1 | S3 | 浏览器语音识别(STT) | Web Speech API：开始/停止录音；实时转写；错误处理(权限/网络/硬件) | App.tsx speech recognition | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
S3-2 | S3 | 音频下采样 | 任意采样率→16kHz(阿里云NLS要求)；Float32→Int16→base64 | App.tsx downsample | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
S3-3 | S3 | 阿里云TTS语音合成 | 阿里云NLS文本转语音→自动播放；降级：浏览器SpeechSynthesis | App.tsx voice output | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
S3-4 | S3 | 语音状态管理 | 输入/输出通道状态(Aliyun/browser/degraded)；开关切换；多通道降级链 | App.tsx voice status | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
S3-5 | S3 | 用户操作日志 | 批量队列(10条或2秒)；sessionId/deviceType/operationType/duration/success | logService.ts (242行) | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
S3-6 | S3 | AI 交互日志 | 记录intent/confidence/responseTime/tokenUsage；敏感字段自动脱敏 | logService.ts | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
S3-7 | S3 | 赔付计算配置服务 | 按保单条款计算赔付：免赔额/报销比例/保额上限/实际赔付 | settlementConfigService.ts (457行) | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
合计 |  | 164 个功能点

## 开发排期
阶段 | 模块 | 功能点范围 | 功能点数 | 预估人天 | 建议人力 | 起止周 | 前置依赖
第一阶段 P0 | C0 材料分类接口服务 | C0-1 ~ C0-12 | 12 | 12天 | 1-2人 | Week 1-3 | 无
第一阶段 P0 | C1 赔案材料配置管理 | C1-1 ~ C1-10 | 10 | 10天 | 1人 | Week 1-3 | 无
第二阶段 P1 | C2 材料上传与处理流水线 | C2-1 ~ C2-14 | 14 | 17天 | 1-2人 | Week 3-6 | C0, C1
第二阶段 P1 | C3 材料校验规则与事实目录 | C3-1 ~ C3-8 | 8 | 6.5天 | 1人 | Week 3-6 | C1
第二阶段 P1 | C4 报案信息配置 | C4-1 ~ C4-5 | 5 | 4天 | 1人 | Week 3-6 | C1
第二阶段 P1 | C5 赔案管理（列表/详情） | C5-1 ~ C5-16 | 16 | 17.5天 | 2人 | Week 3-6 | C2,C3,C4
第三阶段 P2 | C6 规则引擎与审核决策 | C6-1 ~ C6-18 | 18 | 21天 | 2人 | Week 5-10 | C3, C5
第三阶段 P2 | C7 理赔员工作台 | C7-1 ~ C7-12 | 12 | 13天 | 1-2人 | Week 5-10 | C5, C6
第三阶段 P2 | C8 发票审核与医保目录 | C8-1 ~ C8-14 | 14 | 14天 | 1-2人 | Week 5-10 | C2
第三阶段 P2 | C9 定损评估与理赔计算 | C9-1 ~ C9-15 | 15 | 18天 | 1-2人 | Week 5-10 | C6
第二阶段 P1 | S0 对话引擎+意图识别 | S0-1 ~ S0-12 | 12 | 14天 | 1-2人 | Week 3-6 | Gemini API
第二阶段 P1 | S1 报案流程引擎 | S1-1 ~ S1-10 | 10 | 8天 | 1人 | Week 3-6 | S0, C4
第二阶段 P1 | S2 文档上传+AI分析 | S2-1 ~ S2-11 | 11 | 11天 | 1-2人 | Week 3-6 | S0, C0
第三阶段 P2 | S3 语音交互+日志 | S3-1 ~ S3-7 | 7 | 5.5天 | 1人 | Week 5-10 | S0
合计 |  | 164 个功能点 |  | 155-200天 | 5-8人 | 共12周

## 技术债务
问题 | 文件 | 行数 | 建议 | 处理功能点 | 优先级
超大组件 | ClaimCaseDetailPage.tsx | 5951行 | 拆为CaseDetailShell+5个子组件 | C5-7~C5-14 | HIGH
前后端分类重复 | materialClassifier.ts + materialClassificationService.js | - | 统一到C0独立服务 | C0-3~C0-6 | HIGH
单体API | server/apiHandler.js | 6594行 | 各模块抽取独立路由文件 | C1-10,C5-15等 | MEDIUM
Schema工具函数重复 | ClaimsMaterialManagementPage + ClaimItemConfigPage | - | 抽取到utils/schemaFieldUtils.ts | C1-3 | MEDIUM
智能助手超大App.tsx | smartclaim-ai-agent/App.tsx | 7863行 | 拆为ChatPage+6个子组件 | S0-1 | HIGH
智能助手超大intentTools.ts | smartclaim-ai-agent/intentTools.ts | 41646行 | 按意图类别拆为7个handler文件 | S0-5~S0-11 | HIGH
智能助手超大constants.ts | smartclaim-ai-agent/constants.ts | 23128行 | 拆为mockPolicies/mockClaims/mockMedical等 | S1-10 | MEDIUM