## 模块总览
模块编号 | 模块名称 | 功能点数 | 复杂度 | 建议人力 | 优先级 | 开发阶段 | 预估周期 | 前置依赖 | 状态
C0 | 材料分类接口服务（独立微服务） | 12 | L | 1-2人 | P0 | 第一阶段 (W1-3) | 12天 | 无 | 未开始
C1 | 赔案材料配置管理 | 10 | M | 1人 | P0 | 第一阶段 (W1-3) | 10天 | 无 | 未开始
C2 | 材料上传与处理流水线 | 16 | L | 1-2人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 20.5天 | C0, C1 | 未开始
C3 | 材料校验规则与事实目录 | 8 | M | 1人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 6.5天 | C1 | 未开始
C4 | 报案信息配置 | 5 | S | 1人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 4天 | C1 | 未开始
C5 | 赔案管理（列表/详情） | 16 | L | 2人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 17.5天 | C2, C3, C4 | 未开始
C6 | 规则引擎与审核决策 | 18 | XL | 2人 | P2 | 第三阶段 (W5-10) | 21天 | C3, C5 | 未开始
C7 | 理赔员工作台 | 12 | L | 1-2人 | P2 | 第三阶段 (W5-10) | 13天 | C5, C6 | 未开始
C8 | 发票审核与医保目录 | 14 | L | 1-2人 | P2 | 第三阶段 (W5-10) | 14天 | C2 | 未开始
C9 | 定损评估与理赔计算 | 15 | L | 1-2人 | P2 | 第三阶段 (W5-10) | 18天 | C6 | 未开始
S0 | 智能助手 — 对话引擎与意图识别 | 12 | L | 1-2人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 14天 | Gemini API | 未开始
S1 | 智能助手 — 报案流程引擎 | 10 | M | 1人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 8天 | S0, C4 | 未开始
S2 | 智能助手 — 文档上传与AI分析 | 11 | L | 1-2人 | P1 | 第二阶段 (W3-6) | 11天 | S0, C0 | 未开始
S3 | 智能助手 — 语音交互与日志 | 7 | M | 1人 | P2 | 第三阶段 (W5-10) | 5.5天 | S0 | 未开始
合计 | 14个模块

## 功能点清单（166项）
编号 | 模块 | 功能点 | 说明 | 运行逻辑 / 用户旅程 / 接口出入参 | 关键文件 | 工作量(天) | 前后端 | 优先级 | 负责人 | 状态 | 备注
C0-1 | C0 | 项目脚手架 | Express/Fastify 独立项目、目录结构、Dockerfile、启动脚本 | 【项目结构】新建 material-classification-service/: - src/app.ts: Express入口(端口3010) - src/routes/: classify, catalog路由 - src/services/: 规则引擎、AI分类 - Dockerfile + docker-compose.yml | 新建 material-classification-service/ | 0.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-2 | C0 | 材料目录加载 | 启动时从 JSON/API 加载 66+ 材料定义，支持热重载 | 【启动加载】读取claims-materials.json→解析66+材料(id/name/category/keywords/schema)→存入内存Map 【热重载】POST /catalog/reload→重新读取→替换Map→返回{success,materialCount} | jsonlist/claims-materials.json | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-3 | C0 | 关键词规则引擎 | 20+ 正则规则匹配：文件名关键词提取→规则评分→排序取Top-1 | 【规则匹配】入参:fileName,ocrText,materials[] 1.matchExplicitMaterialRule:20+正则(如/保险单¦电子保单/i→mat-50),含排除模式 2.命中→返回{materialId,confidence:0.95,method:rules} 3.未命中→extractKeywords提取2+字符token去停用词 4.打分:精确名称+8,关键词+1~2,领域加分(发票+6,身份证+6) 5.最高分≥6且领先≥2→返回,confidence=min(0.96,0.5+score/20) 【前端】MaterialProcessingPage分类步,ClaimCaseDetailPage材料Tab | materialClassificationService.js | 2 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-4 | C0 | 匹配分数计算 | 名称相似度(0.5)+类别匹配(0.3)+特征匹配(0.2)加权评分 | 【评分公式】入参:aiResult(AiClassification),material score=名称相似度×0.5+类别匹配×0.3+特征匹配×0.2 名称:全名匹配+0.5,部分+0.3 类别:AI.category映射到identity/medical等,匹配+0.3 特征:keyFeatures逐个比对keywords,每命中+0.1(上限0.2) 返回:按分数排序,best≥threshold→isConfident,收集差距<0.2的alternatives[] | materialClassifier.ts | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-5 | C0 | AI 分类集成 | Gemini Vision API：图片→base64→识别 category/subType/confidence | 【AI分类】入参:fileSource(File¦Blob¦URL) 1.转base64:URL→fetch→blob→readAsDataURL 2.POST /api/invoice-ocr {mode:"gemini",imageBase64,prompt} 3.Prompt:"你是保险理赔材料识别专家,返回JSON:{documentCategory,documentSubType,keyFeatures[],confidence}" 4.异常→{confidence:0.1}兜底 返回:AiClassification{documentCategory,documentSubType,keyFeatures[],confidence} | materialClassifier.ts | 1.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-6 | C0 | 三级降级链编排 | 规则优先→规则低置信度走AI→AI低置信度返回top-N候选 | 【三级降级链】入参:{parseResult,fileName,preferredMaterialId,context} 1.有preferredMaterialId→直接返回(confidence:1.0,method:preset) 2.规则分类classifyMaterialByRules()→成功返回(method:rules) 3.规则失败→构建目录字符串("id¦name¦desc[:80]")→AI分类 4.AI返回→校验materialId存在→返回(method:ai) 5.全失败→{materialId:unknown,confidence:0,method:fallback} | claimMaterialPipeline.js | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-7 | C0 | 单文件分类 API | POST /api/v1/classify — fileName/fileUrl/mimeType → materialId/confidence | 【接口】POST /api/v1/classify 入参:{fileName(必填),fileUrl?¦fileBase64?,mimeType,context?:{claimType?,productCode?}} 出参:{materialId,materialName,category,confidence(0-1),method("rules"¦"ai"¦"preset"¦"fallback"),alternatives:[{materialId,materialName,confidence}],duration(ms)} 处理:三级降级链→规则→AI→兜底 | 新建路由 | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-8 | C0 | 批量分类 API | POST /api/v1/classify-batch — 并发处理多文件(max 3并发) | 【接口】POST /api/v1/classify-batch 入参:{files:[{fileName,fileUrl?,fileBase64?,mimeType}](max50),context?} 出参:{results:[{...单文件响应,fileIndex}],totalDuration} 处理:Promise.all并发(max3路)→逐文件classify→聚合 | 新建路由 | 0.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-9 | C0 | 目录查询 API | GET /api/v1/catalog — 返回材料目录 | 【接口】GET /api/v1/catalog 出参:{materials:[{id,name,category,keywords[],description,matchRules:[{pattern,exclude?}]}],totalCount,loadedAt} | 新建路由 | 0.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-10 | C0 | 目录热重载 API | POST /api/v1/catalog/reload — 重新加载材料目录到内存 | 【接口】POST /api/v1/catalog/reload 出参:{success,materialCount,loadedAt} 处理:重新读取JSON→替换内存Map→返回新计数 | 新建路由 | 0.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-11 | C0 | SDK 客户端 | TypeScript SDK：classify()/classifyBatch()/getCatalog() | 【SDK方法】classify(ClassifyRequest):Promise<ClassifyResponse> classifyBatch(BatchRequest):Promise<BatchResponse> getCatalog():Promise<CatalogResponse> reloadCatalog():Promise<ReloadResponse> 内部:axios HTTP→错误重试3次→超时10s→类型安全响应 | 新建 SDK | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C0-12 | C0 | 单元测试+OpenAPI文档 | 规则引擎覆盖率≥80%，Swagger自动文档 | 【测试】1.规则引擎:20+正则逐条(正/反向+排除) 2.评分:边界值(0/满/阈值) 3.降级链:mock AI失败→验证降级 4.API:缺字段400/大文件413/正常响应/并发 【OpenAPI】Swagger自动生成:paths+schemas+examples | 新建测试 | 1.5 | 后端 | P0 |  | 未开始
C1-1 | C1 | 材料目录列表 | 搜索(name/description)+分页(10条/页)+分类筛选(5种) | 【用户旅程】管理员→侧边栏"理赔管理>材料配置"→列表页 1.搜索框:name/description实时过滤 2.分类下拉:identity/medical/accident/income/other 3.表格列:名称/分类/策略/置信度阈值/必填/操作 4.分页:10条/页 【接口】GET /api/claims-materials | ClaimsMaterialManagementPage.tsx | 1 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-2 | C1 | 材料新增/编辑弹窗 | 基础信息：name/description/category/processingStrategy等 | 【用户旅程】点击"新增/编辑"→弹窗 字段:name(必填)/description/category(5选1)/processingStrategy(4选1)/confidenceThreshold(0-1,默认0.9)/required(开关)/sampleUrl 保存:校验→POST /api/claims-materials→刷新 | 同上 | 1 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-3 | C1 | Schema 字段树编辑器 | 嵌套字段CRUD：field_key/field_label/data_type(6种)/required；支持OBJECT嵌套、ARRAY | 【用户旅程】弹窗"提取字段"区域: 1.添加:点"+"→{field_key:"field_N",data_type:"STRING"} 2.编辑:field_key/field_label/data_type(6种)/required/description 3.嵌套:OBJECT→"添加子字段"→递归children[] 4.数组:ARRAY→"定义元素字段"→item_fields[] 5.删除/排序 校验:field_key非空+不重复(递归) | 同上 | 2 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-4 | C1 | 事实绑定配置 | 每个schema字段可绑定fact_id；校验无重复绑定 | 【用户旅程】每个schema字段行末"绑定事实"下拉: 从FactCatalog加载→选择fact_id→存入field.fact_id 校验:collectFactBindingsFromFields()→无重复绑定 数据流:schema.fact_id→C3校验引擎→C6规则引擎 | 同上 | 1 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-5 | C1 | Schema 校验 | 校验field_key非空/不重复（含递归嵌套） | 【校验】validateMaterialFieldTree(fields): 1.field_key为空→error 2.同层级重复→error 3.递归:OBJECT→children,ARRAY→item_fields 通过→允许保存;失败→禁用保存+错误列表 | 同上 | 0.5 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-6 | C1 | 材料删除 | 确认弹窗+调用API删除 | 【用户旅程】点"删除"→确认弹窗→确认 materials.filter(m=>m.id!==targetId)→api.saveAll→刷新 注意:被理赔项引用时应提示 | 同上 | 0.5 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-7 | C1 | 理赔项配置列表 | 理赔项CRUD+关联材料要求 | 【用户旅程】"理赔项配置"Tab→列表 CRUD:名称+关联材料(多选)+每种材料required覆盖 【接口】GET/POST /api/claim-items→[{id,name,materials:[{materialId,required}]}] | ClaimItemConfigPage.tsx | 1.5 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-8 | C1 | JSON Schema双向转换 | MaterialSchemaField↔JSON Schema互转 | 【转换】toJsonSchemaType:STRING→"string",NUMBER→"number",BOOLEAN→"boolean",DATE→"string"(format:date) buildSchemaFromFields:递归构建{type:"object",properties,required} parseSchemaFieldsFromNode:解析JSON Schema→MaterialSchemaField[] | ClaimItemConfigPage.tsx | 1 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-9 | C1 | 分类结果确认弹窗 | 置信度颜色编码(≥85%绿/≥60%黄/<60%红)+候选列表 | 【用户旅程】分类后置信度<阈值→弹窗: 最佳匹配:name+confidence(≥85%绿/≥60%黄/<60%红) 候选列表:可点击切换 操作:"确认当前"/"切换为XX"/"手动选择" | ClassificationModal.tsx | 0.5 | 前端 | P0 |  | 未开始
C1-10 | C1 | 后端 CRUD API | GET/POST/PUT/DELETE /api/claims-materials + claim-items | 【接口】GET/POST/PUT/DELETE /api/claims-materials GET /api/product-claim-configs GET /api/claim-items 从apiHandler.js抽取为独立routes/claimsMaterials.js | server/apiHandler.js | 1 | 后端 | P0 |  | 未开始
C2-1 | C2 | 文件上传组件 | 拖拽/点选上传+多文件支持+文件类型校验+预览缩略图 | 【用户旅程】材料处理页/赔案详情→"上传材料" 拖拽:onDrop→FileList→过滤 点选:input[type=file] multiple 校验:accept="image/*,.pdf,.doc" 单文件<20MB 预览:图片→缩略图,PDF→图标 | MaterialUpload.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-2 | C2 | OSS 上传服务 | 文件上传到阿里云OSS(materials/目录)，返回ossKey+ossUrl | 【OSS上传】uploadToOSS(file,"materials") 1.生成ossKey:materials/{timestamp}_{random}_{filename} 2.OSS SDK:client.put(ossKey,file) 3.返回:{ossKey,ossUrl:"https://{bucket}.{region}.aliyuncs.com/{ossKey}"} | services/ossService.ts | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-3 | C2 | 统一处理入口 | classify→extract→validate三步编排；单文件+批量(max 3并发) | 【流水线】process(file,materialConfig): ①classify→ClassificationResult ②extract→路由到4种策略 ③validate→审核结论 返回:{success,classification,extraction,auditConclusion,duration} batchProcess:并发max3路,每批完成回调onProgress | unifiedMaterialService.ts | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-4 | C2 | 结构化文档策略 | 上传OSS→Gemini Schema-based OCR提取字段 | 【结构化文档】适用:身份证/病历/诊断证明(有schema) ①上传OSS→ossUrl ②Gemini OCR:"对「{materialName}」按JSON Schema提取:{jsonSchema}" 规则:只提取可见文字/模糊返回空/日期YYYY-MM-DD 返回:{extractedData:{按schema},rawText,confidence} 排除:发票(mat-20/21)走invoiceStrategy | structuredDocStrategy.ts | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-5 | C2 | 通用文档策略 | 上传OSS→AI自由分析(documentType/summary/keyFields/ocrText) | 【通用文档】适用:非结构化(证明/申请/通知) Prompt:"分析{materialName}:1.类型 2.摘要 3.关键信息(KV) 4.原始文本 5.置信度" 返回:{extractedData:{summary,keyFields,documentType},rawOcrText,confidence} | generalDocStrategy.ts | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-6 | C2 | 纯图片OCR策略 | 三级降级：tesseract.js→Gemini Vision→PaddleOCR | 【纯图OCR】三级降级: 1.tesseract.js(浏览器端,chi_sim+eng) 2.Gemini Vision API 3.PaddleOCR(localhost:5000) 4.全失败→空文本 返回:{extractedData:{ocrText},rawOcrText,duration} | imageOnlyStrategy.ts | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-7 | C2 | 发票专用策略 | 8步：上传→OCR→医院校验→获取目录→匹配→汇总 | 【发票8步】仅mat-20/21: ①upload:OSS上传 ②ocr:Gemini提取{basicInfo,chargeItems[],totalAmount,insurancePayment,invoiceInfo} ③hospital:校验医院资质(精确→部分→isQualified) ④catalog_fetch:按省份加载医保目录 ⑤catalog_sync:L1-3匹配(精确→别名→模糊) ⑥catalog_ai:L4 AI语义(可选) ⑦summary:按甲/乙/丙/目录外聚合 ⑧saving:持久化 每步返回stepTiming | invoiceStrategy.ts | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-8 | C2 | 提取后校验 | Schema校验+必填字段+自定义规则→MaterialAuditConclusion | 【校验】validate(extractedData,config): ①Schema校验:required字段有值→severity:error ②类型校验:值与定义类型匹配→warning ③自定义规则:pattern正则→按规则severity 结论:errors=0+warnings=0→passed;errors=0→suspicious;errors>0→incomplete 返回:{conclusion,checklist[],issues[],recommendation} | materialValidator.ts | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-9 | C2 | 材料处理多步页面 | 5步UI：upload→classifying→confirm→extracting→result | 【5步状态机】①upload:选文件→列表 ②classifying:调C0→"识别中..."旋转 ③confirm:结果展示→低置信度弹ClassificationModal→确认/切换 ④extracting:调策略→"提取中..."进度 ⑤result:extractedData表格+auditConclusion 可返回上步,失败可重试 | MaterialProcessingPage.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-10 | C2 | 离线批量导入 | 批量选择文件→调用/api/import-offline-materials-v2 | 【用户旅程】赔案详情→"离线批量导入" 1.OfflineMaterialImportDialog:多文件选择 2."开始导入"→POST /api/import-offline-materials-v2 {claimCaseId,files:[{fileName,fileBase64,mimeType}]} 3.响应:{taskId,status:"processing",totalFiles} 4.轮询状态→完成刷新列表 | OfflineMaterialImportButton/Dialog | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-11 | C2 | 材料审核面板(4种视图) | 分类视图/时间线视图/列表视图/AI审核视图+视图切换 | 【4视图】CategoryView:按分类分组卡片 TimelineView:按上传时间倒序 ListView:表格(文件名/分类/置信度/状态/结论) AI审核视图:摘要+置信度热力图 ViewSwitcher:图标切换 涉及:ClaimCaseDetailPage材料Tab,ClaimWorkbenchPage | material-review/ 组件 | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-12 | C2 | 材料详情抽屉 | 侧滑面板：图片预览+提取数据编辑+保存修正 | 【用户旅程】点击材料→侧滑抽屉: 左:图片预览(缩放/旋转) 右:提取数据表单(DynamicFieldInput) 修正:修改值→红色标记→保存:PATCH /api/claim-materials/{id} {fieldCorrections} | MaterialReviewDrawer.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-13 | C2 | 文档审核页面 | 两栏布局：左栏文档预览+OCR；右栏分组字段编辑 | 【两栏】左:DocumentPreviewPanel(原图+OCR高亮) 右:FieldGroupPanel(按schema分组,可折叠) DynamicFieldInput:text→input,number→number,date→picker,select→dropdown,checkbox→toggle 保存:批量保存修改 | document-review/ 组件 | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C2-14 | C2 | 后端文件处理 | 文件类型推断+PDF/Word/Excel解析+跨文档一致性分析 | 【后端】fileProcessor:MIME类型→路由解析器(PDF→parsePDF/Word→parseWord/Excel→parseExcel/图片→AI) multiFileAnalyzer:跨文档一致性: -金额:发票总额vs清单合计 -日期:入院vs出院vs发票 -医院:各文档一致 -缺失:已上传vs必需 | fileProcessor.js, documentParser.js | 2 | 后端 | P1 |  | 未开始
C2-15 | C2 | 手动变更材料分类 | 赔案详情材料Tab→材料详情抽屉→"修改分类"→下拉选择新材料类型→保存→清除旧提取数据→用新schema重新提取→重新校验 | 【用户旅程】赔案详情→材料审核Tab→点击某材料→打开MaterialReviewDrawer→点击"修改"按钮→下拉选择新材料类型(从availableMaterials加载)→点击"保存" 【前端处理】 1. handleClassificationChange(docId, newMaterialId)→调用后端API 2. 等待后端返回新提取结果 3. 刷新材料详情(extractedData/auditConclusion/confidence) 4. 更新材料列表中该文档的分类badge 【后端接口】PUT /api/claim-materials/:id/reclassify 入参: {newMaterialId: string, reason?: string} 处理: 1. 查找document记录 2. 加载新材料配置(schema/processingStrategy/aiAuditPrompt) 3. 更新document: materialId/materialName/category 4. 清除旧数据: extractedData=null, auditConclusion=null, structuredData=null 5. 重新提取: 根据新processingStrategy路由到对应策略(structured_doc/general_doc/invoice/image_only) 6. 用新schema执行OCR+字段提取 7. 重新校验: materialValidator.validate(newExtractedData, newConfig) 8. 更新document: extractedData/auditConclusion/confidence 9. 触发赔案聚合刷新(caseAggregator) 出参: {success, document:{id, materialId, materialName, extractedData, auditConclusion, confidence}, reExtracted:true} 【需修复的断点】 1. MaterialReviewDrawer的onClassificationChange回调→需从父组件传入 2. MaterialManagementPanel→需接收并转发回调 3. ClaimCaseDetailPage→需实现handleReclassify并传递 4. 后端需新增PUT /api/claim-materials/:id/reclassify端点 【涉及页面】ClaimCaseDetailPage.tsx(材料Tab), ClaimAdjusterPanels.tsx(工作台材料面板) | MaterialReviewDrawer.tsx, ClaimCaseDetailPage.tsx, ClaimAdjusterPanels.tsx, apiHandler.js | 1.5 | 全栈 | P1 |  | 未开始 | ⚠️ UI已存在但回调断开，需打通前后端
C2-16 | C2 | 变更分类后重新提取与校验 | 分类变更后自动触发：加载新schema→选择提取策略→OCR+字段提取→schema校验→更新审核结论→刷新赔案聚合 | 【触发条件】C2-15完成分类变更后自动触发 【重新提取流程】 1. 获取新材料配置: findMaterialConfig(newMaterialId)→{schema, processingStrategy, aiAuditPrompt, confidenceThreshold} 2. 策略路由(materialExtractor.ts): 根据processingStrategy选择策略: - invoice(mat-20/21) → invoiceStrategy(8步发票流水线) - structured_doc → structuredDocStrategy(Gemini+schema提取) - general_doc → generalDocStrategy(AI自由分析) - image_only → imageOnlyStrategy(OCR降级链) 3. 执行提取: strategy.process(ossUrl, {materialId, materialName, extractionConfig}) 4. 提取后校验: materialValidator.validate(newExtractedData, newConfig) - Schema校验(required字段) - 类型校验(值与定义匹配) - 自定义规则(pattern正则) 5. 生成新审核结论: passed/suspicious/incomplete 【下游刷新】 1. 事实绑定更新: 旧schema的fact_id绑定→清除→重建新schema的fact_id绑定 2. 跨材料校验(C3): 触发executeMaterialValidationRules→因为字段变了,校验结果可能变化 3. 赔案聚合(C5-15): 触发caseAggregator重新聚合→伤情/费用/事实可能变化 4. 赔案校验(C5-16): 重新运行checklist→完整性可能变化 5. 审核快照: 如果已有reviewSnapshot→标记为stale需重新审核 【边界情况】 - 发票→非发票: 清除chargeItems/hospitalValidation/catalogMatch - 非发票→发票: 需要走完整8步发票流水线 - 提取失败: 保留旧分类数据,提示用户重试 - 同类型变更(如门诊病历→住院病历): schema不同,必须重新提取 【涉及文件】materialExtractor.ts, strategies/*, materialValidator.ts, claimMaterialPipeline.js, caseAggregator.js | materialExtractor.ts, strategies/*, materialValidator.ts, claimMaterialPipeline.js, caseAggregator.js | 2 | 后端 | P1 |  | 未开始 | 依赖C2-15前端变更触发
C3-1 | C3 | 校验规则列表 | 搜索(name/reason_code/output_fact_id)+启用/禁用切换 | 【用户旅程】"校验规则"Tab→列表 搜索:name/reason_code/output_fact_id过滤 启用/禁用:每行开关→即时保存enabled 列:名称/分类/比对字段/运算符/失败动作/状态 【接口】GET /api/material-validation-rules | MaterialValidationRulesPage.tsx | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-2 | C3 | 规则编辑—基础信息 | name/category(5种)/description/enabled | 【表单】name(必填)/category(5选1:identity/amount_consistency/date_consistency/timeline/custom)/description/enabled(开关) | 同上 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-3 | C3 | 规则编辑—比对字段选择器 | 左/右字段：material_id→field_key（从schema递归提取路径） | 【用户旅程】弹窗"比对规则": 左字段:选material_id→加载schema→选field_key(递归嵌套路径) 右字段:同上选另一材料字段 路径:"materialId.field_key"或"materialId.parent.child" collectMaterialSchemaPaths:递归提取叶子路径+label+fact_id | ComparisonFieldEditor | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-4 | C3 | 规则编辑—运算符&失败处理 | 8种运算符×3种失败动作×3种严重级别 | 【运算符】EQ/NE/GT/GTE/LT/LTE/CONTAINS/NOT_CONTAINS 【失败动作】WARNING(仅告警)/MANUAL_REVIEW(转人工)/BLOCK(阻断) 【严重级别】info/warning/error 用户自定义组合 | 同上 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-5 | C3 | 规则编辑—输出配置 | reason_code+message_template+output_fact_id | 【输出】reason_code(必填,如"IDENTITY_MISMATCH")/message_template(支持{left_value}/{right_value}变量)/output_fact_id(须引用derived类型事实) 校验:output_fact_id须在事实目录中source_type=derived | OutputFactField | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-6 | C3 | 事实目录列表 | fact_id/label/data_type/source_type/domains/status；搜索+分页 | 【用户旅程】"事实目录"Tab→列表 列:fact_id/label/data_type/source_type/适用域(pills)/材料引用数/status 搜索+分页(10条) status颜色:ACTIVE绿/DRAFT灰/DISABLED红 | FactCatalogManagementPage.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-7 | C3 | 事实编辑弹窗 | 3段式：基础信息+分类配置+来源配置(derived/system/material) | 【3段表单】 段1:fact_id(格式scope.field_name)/label/description/data_type 段2:scope(policy/claim/expense_item/insured)/source_type(manual/material/system/derived)/status/domains[] 段3(按source_type): -derived:推导逻辑(必填) -system:系统源(必填) -material:允许材料ID或分类(必填) 校验:fact_id前缀=scope | 同上 | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C3-8 | C3 | 后端校验引擎 | executeMaterialValidationRules：多策略字段提取+8种运算符求值 | 【后端】executeMaterialValidationRules(documents[]): 1.加载enabled规则 2.每规则:找leftDoc+rightDoc→extractFieldValue(搜索structuredData→ocrData→documentSummary)→compareValues(8种运算符) 3.失败→{ruleId,reasonCode,leftVal,rightVal,failureAction} 4.输出validationFacts:{fact_id:boolean} 返回:{validationResults[],validationFacts{}} | materialValidationEngine.js | 1.5 | 后端 | P1 |  | 未开始
C4-1 | C4 | 报案字段配置—基础字段 | Step1:配置报案表单字段列表（字段名/类型/必填/默认值） | 【用户旅程】产品理赔配置→"报案字段"Tab(Step1) 字段列表:label/type/required/placeholder 类型:text/enum/multi_select/boolean/date/number/textarea 添加/编辑/排序/删除 | ClaimIntakeConfigPage.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C4-2 | C4 | 报案字段配置—材料关联 | Step1:从C1材料目录选择关联材料+required覆盖 | 【用户旅程】Step1下方"关联材料": 从materialConfigService计算默认列表(含来源标签) 来源:理赔项材料组/分类材料项/事故原因材料 每种:checkbox(selected)+toggle(required) 合并:多来源required→OR合并 | 同上 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C4-3 | C4 | 逐材料字段覆盖 | Step2:对每种已选材料，可覆盖schema字段required/默认值/提示 | 【用户旅程】Step2"材料字段覆盖": 左:已选材料列表→点击展开 右:该材料schema字段列表 每字段可覆盖:required/defaultValue/placeholder 已修改→蓝色标记,可"恢复默认" | 同上 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C4-4 | C4 | 报案字段预设模板库 | 预设模板管理：新建/编辑/删除/应用模板到当前配置 | 【用户旅程】顶部"预设模板"下拉: 加载:GET /api/intake-field-presets 应用:选择→覆盖当前配置 管理:新建/编辑/删除 保存当前为模板:输入名称→POST Preset:{id,name,description,fields[]} | IntakeFieldPresetsManager.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C4-5 | C4 | 数据持久化 | 保存到product-claim-configs.json的intakeConfig段 | 【持久化】保存→写入product-claim-configs.json: products[productCode].intakeConfig={fields[],claimMaterials:{materialOverrides:{[matId]:{selected,required}}}} 下游:completeness.js用intakeConfig判断必需材料 | product-claim-configs.json | 0.5 | 后端 | P1 |  | 未开始
C5-1 | C5 | 统计概览卡片 | 总赔案数/已报案/处理中/已结案数量+总报案金额 | 【展示】4卡片:总赔案数(cases.length)/已报案(REPORTED+PENDING_INFO)/处理中(PROCESSING)/已结案(APPROVED+REJECTED) 总报案金额:cases.reduce(sum claimAmount) 颜色:蓝/黄/蓝/绿 | ClaimCaseListPage.tsx | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-2 | C5 | 高级筛选 | 6维筛选：报案号/报案人/报案日期/出险日期/状态/搜索重置 | 【筛选】6维AND: 1.reportNumber:includes 2.reporter:includes 3.reportDate区间:split(" ")[0]>=start&&<=end 4.accidentDate区间:同上 5.status:===精确 6.搜索:模糊匹配 重置:清空全部 | 同上 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-3 | C5 | 快速状态筛选 | Tab切换：全部/待处理/处理中/已结案 | 【Tab切换】全部:不过滤 待处理:[REPORTED,PENDING_INFO] 处理中:PROCESSING 已结案:[APPROVED,REJECTED] 切换→重计算→重置第1页 | 同上 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-4 | C5 | 赔案表格 | 列：状态/报案号/报案人/日期/金额/产品/操作/导入状态 | 【表格】列:StatusIcon(图标+色)/报案号/报案人/日期/金额(¥)/产品/操作/导入badge 排序:reportTime倒序 点击行→跳详情 StatusIcon:REPORTED→时钟/PROCESSING→旋转/APPROVED→绿勾/REJECTED→红× | 同上 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-5 | C5 | 导入任务状态 | badge(pending/processing/completed/failed)+失败恢复按钮 | 【导入状态】latestImportTask=processingTasks.filter(caseId).sort(desc)[0] badge:processing→蓝"导入中"/failed→琥珀"可恢复"+恢复按钮/completed→绿"已完成"/null→灰"未导入" 恢复:POST /api/offline-import/recover-task {taskId} | 同上 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-6 | C5 | 分页 | 10条/页，手动翻页导航 | 【分页】10条/页 displayed=filtered.slice((page-1)*10,page*10) "第N/M页"+上一页/下一页 边界:page=1禁上一页,page=last禁下一页 | 同上 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-7 | C5 | 详情页框架+Tab切换 | 3Tab：案件信息/材料审核/定损报告；顶部摘要栏 | 【框架】顶部:返回+摘要(报案号/状态/报案人/金额) 3Tab:案件信息/材料审核/定损报告 默认:case_info 拆分:5951行→CaseDetailShell+5子组件 | →新建 CaseDetailShell.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-8 | C5 | 案件信息—事实卡片 | 8种事实卡片(medical/expense/incident等)，含来源追溯 | 【事实卡片】8种(按场景过滤): 1.medical_summary(天蓝):伤情+诊断,meta:住院天数 2.expense_summary(靛蓝):费用总额 3.incident_summary(天蓝):事故摘要 4.liability_clue(琥珀):责任判定,可确认 5.third_party_identity_chain(翡翠):关系推断 6.claimant_relationship(翡翠):申请人关系 7.beneficiary_summary(琥珀):受益人 8.payment_summary(靛蓝):赔付信息 每卡含sourceDocIds来源追溯 | →新建 CaseFactCards.tsx | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-9 | C5 | 案件信息—阶段进度条 | 5阶段：受理→解析→定责→定损→赔付 | 【5阶段】受理→解析→定责→定损→赔付 每阶段:{status,completedAt,completedBy,blockingReason} 颜色:completed=绿/manual=橙/processing=蓝脉冲/failed=红/pending=灰 连线:完成=绿实线/进行=蓝虚线/未开始=灰虚线 | →新建 CaseStageProgress.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-10 | C5 | 案件信息—决策时间线 | 按时间排列决策事件；颜色编码5种状态 | 【时间线】事件:CLAIM_REPORTED/MATERIAL_UPLOADED/OCR_COMPLETED/COMPLETENESS_PASSED/LIABILITY_COMPLETED等 每事件:{timestamp,actorType(customer/system/manual),actorName,summary} 颜色:completed=绿/manual=橙/failed=红/processing=蓝/pending=灰 垂直时间线:左侧时间,右侧事件卡 | →新建 CaseDecisionTimeline.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-11 | C5 | 案件信息—审核快照 | 最新reviewSnapshot：4阶段卡片+最终决策+金额 | 【审核快照】4阶段卡:intake→liability→assessment→settlement 每卡:{label,value,tone,helper} APPROVE→绿"通过"/REJECT→红"拒赔"/MANUAL_REVIEW→橙"需复核" APPROVE时显示payableAmount高亮 | →新建 CaseReviewSnapshot.tsx | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-12 | C5 | 材料审核Tab—材料列表 | 已导入材料+分类结果+字段提取+置信度+修正入口 | 【材料列表】documents[]每项:文件名+缩略图/分类(名+置信度badge)/提取状态/审核结论(passed绿/suspicious黄/incomplete红)/修正入口→MaterialReviewDrawer 复用C2 material-review组件 | →新建 CaseMaterialTab.tsx | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-13 | C5 | 材料审核Tab—字段修正 | fieldCorrections Map：${docId}.${fieldKey}→修正值 | 【字段修正】fieldCorrections=Map<"${docId}.${fieldKey}",修正值> 修改→记录到Map→保存:PUT /api/claim-materials/{docId} {fieldCorrections} 已修正字段:蓝色边框+原始值tooltip | 同上 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-14 | C5 | 定损报告Tab | 动态报告(按险种)：损失台账/给付台账+逐项金额明细 | 【定损报告】按险种动态: 医疗/意外:损失台账(逐项:名/申报/核定/免赔/比例/赔付/状态) 身故:给付台账 车险:财损+人伤 ledger条目:entries[](初始→免赔→比例→封顶) | →新建 CaseDamageReportTab.tsx | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
C5-15 | C5 | 后端赔案聚合 | 文档事实提取+伤情聚合+费用聚合+重复检测(SHA-256+pHash) | 【后端聚合】caseAggregator: 1.伤情:合并诊断(去重),累加住院天数,取最高伤残等级 2.费用:累加发票,提取护理/误工 3.事实:按schema fact_id提取字段值 4.重复:SHA-256精确+pHash相似度(hamming≤10) 出参:{injuryProfile,expenseAggregation,canonicalFacts,duplicates[]} | caseAggregator.js, duplicateDetector.js | 2 | 后端 | P1 |  | 未开始
C5-16 | C5 | 后端赔案校验 | 15+种问题检测→生成checklist | 【后端校验】15+检查: UNKNOWN_MATERIALS/NO_SUMMARIES/MISSING_REQUIRED/FAILED_CROSS_VALIDATIONS/AGGREGATION_CONFLICTS/MEDICAL_INVOICE_MISSING等 返回:{summary:{total,errorCount,warningCount},issues[{code,severity,title,description}]} | caseValidationService.js | 1 | 后端 | P1 |  | 未开始
C6-1 | C6 | 规则集列表页 | 列表+搜索+按产品筛选+导入/导出/复制/发布 | 【用户旅程】"规则管理"→列表 操作:搜索/筛选(按产品)/新增/导入JSON/复制/发布/导出 发布前:validateRulesetPayload→通过才允许 列:名称/版本/产品/规则数/状态(draft/published) 【接口】GET /api/rulesets | RulesetManagementPage.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-2 | C6 | 规则集详情页 | 3Tab：规则列表/字段字典/执行流水线；摘要面板 | 【用户旅程】点击规则集→详情 3Tab:规则列表(按ELIGIBILITY/ASSESSMENT/POST_PROCESS分组)/字段字典(按域分组)/执行流水线(执行顺序) 摘要:规则数/覆盖范围/版本/发布时间 | RulesetDetailView.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-3 | C6 | 规则编辑弹窗 | 规则名/类别/条件/动作/执行域/适用覆盖范围 | 【弹窗字段】rule_name(必填)/category/execution_domain(ELIGIBILITY/ASSESSMENT/POST_PROCESS)/conditions(→C6-4)/action(→C6-5)/applies_to_coverage(多选)/priority(level+rank) rule_kind自动推断:EXCLUSION/ADJUSTMENT/GATE/TRIGGER | RuleDetailModal.tsx | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-4 | C6 | 条件树构建器 | 可视化AND/OR/NOT逻辑组合；17种运算符；${path}变量引用 | 【条件树】可视化AND/OR/NOT: 根节点:选逻辑 叶节点:field(支持claim.accident_date)+operator(17种)+value(支持${变量}) 嵌套:拖拽子条件组 17运算符:EQ/NE/GT/GTE/LT/LTE/IN/NOT_IN/CONTAINS/NOT_CONTAINS/STARTS_WITH/BETWEEN/IS_NULL/IS_NOT_NULL/IS_TRUE/IS_FALSE/MATCHES_REGEX | ConditionTreeBuilder.tsx | 2 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-5 | C6 | 动作参数编辑器 | 12种动作类型参数配置(APPROVE/REJECT/SET_RATIO等) | 【12种动作】 理赔级:APPROVE_CLAIM/REJECT_CLAIM(reason_code)/SET_CLAIM_RATIO(disability_grade_table)/ROUTE_MANUAL(reason)/FLAG_FRAUD(score)/TERMINATE_CONTRACT 项目级:APPROVE/REJECT/ADJUST_ITEM(reduction_ratio)/SET_ITEM_RATIO/FLAG_ITEM 计算:APPLY_FORMULA(expr+output)/APPLY_CAP(cap)/APPLY_DEDUCTIBLE/SUM_COVERAGES/DEDUCT_PRIOR | ActionParamsEditor.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-6 | C6 | 可视化流程画布 | 拖拽式流程图：7种节点(Start/Rule/Condition/Action等) | 【画布】ReactFlow 7种节点: Start/Category/ExecutionDomain/Rule(条件摘要)/Condition(分支)/Action(结果)/LogicGate(AND/OR/NOT) 交互:拖拽连线/点击编辑/缩放/自动布局 数据:rulesetFlowTransformer双向转换JSON↔节点边 | RulesetFlowCanvas.tsx + flow/ | 3 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-7 | C6 | 规则集导入/手动创建 | JSON导入+空白规则集创建 | 【导入】粘贴/上传JSON→validate→normalize→保存 【手动】输入名称/产品→创建空规则集→跳详情编辑 | ImportRulesetModal.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-8 | C6 | 验证&版本对比 | 规则集验证工作区+验证结果面板+版本Diff | 【验证】输入测试数据JSON→运行规则→每条pass/fail+条件详情 【版本Diff】选两版本→并排对比(规则增删改) | ValidationWorkspace/ResultPanel/DiffViewer | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-9 | C6 | 字段字典Tab | 可用字段浏览，按域分组 | 【字段字典】按域分组(policy/claim/expense_item/insured/validation) 每字段:path+label+type+description 搜索过滤,点击复制路径 | FieldDictionaryTab.tsx | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-10 | C6 | 事实检查器 | 运行时事实数据查看+搜索 | 【事实检查器】输入赔案ID→加载运行时事实(buildContext结果) 树形:common/policy/claim/validation 搜索fact_id或值 用途:调试规则条件 | FactInspector.tsx | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-11 | C6 | 计算公式管理 | 公式列表+编辑（变量/表达式/查找表） | 【公式管理】列表:code/name/expression/variables 编辑:变量定义(source:context/lookup/static)+表达式 内置:min/max/round/floor/ceil/abs/sum/avg/if 校验:安全表达式(白名单字符+黑名单标识符) | FormulaManagementPage.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C6-12 | C6 | 执行上下文构建 | 理赔事实标准化+日期计算+claimType/causeType推断+ICD-10 | 【上下文构建】buildContext(claim,policy,ruleset,validationFacts): 1.日期:toDateOnly(ISO→YYYY-MM-DD) 2.日期差:calculateDateDiff→days 3.claimType:从productCode/coverageCode 4.causeType:"意外"→ACCIDENT,"疾病"→DISEASE 5.resultType:deathConfirmed→DEATH,disabilityGrade→DISABILITY 6.ICD-10:diagnoses→specialDiseaseConfirmed 出参:{common,policy{coverages},claim{标准化字段},validation{校验事实}} | context.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-13 | C6 | 条件求值器 | 17种运算符+AND/OR/NOT/ALWAYS_TRUE逻辑+${}变量解析 | 【条件求值】evaluateConditions(conditions,context): 1.getFieldValue:按.分割路径逐层取值 2.resolveValue:解析${var}引用→日期运算(+Nd) 3.evaluateLeaf:17运算符(EQ:===,GT:Number比较,IN:includes,BETWEEN:范围,REGEX:test) 4.evaluateGroup(AND/OR/NOT):递归+短路 | conditionEvaluator.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-14 | C6 | 动作执行器 | 6种理赔级动作+6种项目级动作 | 【动作执行】executeAction(action,state,context): APPROVE→claimApproved=true REJECT→claimRejected=true+reasonCode SET_RATIO→查disability_grade_table→state.ratio ROUTE_MANUAL→needsManualReview=true FLAG_FRAUD→fraudFlagged=true+riskScore 项目级:逐item执行 FORMULA→safeEval(expr)→state[output] CAP→min(amount,cap) DEDUCTIBLE→max(0,amount-deductible) | actionExecutor.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-15 | C6 | 规则运行时 | 规则排序(level+rank)+域筛选+单规则执行(含loop-based) | 【运行时】sortByPriority:level升→rank升 filterByDomain:过滤domain executeSingleRule: 1.evaluateConditions→matched 2.matched且非loop→executeAction 3.matched且loop→遍历items逐项executeItemLoopAction | runtime.js | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-16 | C6 | 引擎总控 | executeFullReview()：定责→金额→聚合+规则追踪+审计日志 | 【总控】executeFullReview({claimCaseId,productCode,...}): 1.加载规则集(按productCode) 2.buildContext 3.checkEligibility:ELIGIBILITY域→eligible/rejected/manualReview 4.calculateAmount:ASSESSMENT+POST_PROCESS域→finalAmount 5.合成:intake+liability+assessment+settlement四级决策 6.去重manualReviewReasons 7.构建ruleTrace+auditTrail 出参:{decision,payableAmount,coverageResults[],manualReviewReasons[],matchedRuleDetails[],duration} | engine.js | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-17 | C6 | Schema校验 | 规则集标准化+有效性验证+语义排序(GATE→TRIGGER→EXCLUSION→ADJUSTMENT) | 【Schema校验】normalizeRuleset: 1.填充默认字段 2.inferRuleKind:REJECT→EXCLUSION,ADJUST→ADJUSTMENT 3.normalizePipeline:语义排序GATE→TRIGGER→EXCLUSION→ADJUSTMENT 4.validate:必填/规则ID唯一/条件合法/动作合法 | schema.js | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C6-18 | C6 | 流程图转换工具 | 规则集JSON↔画布节点/边双向转换 | 【双向转换】rulesetToFlow(ruleset): 遍历rules→生成nodes[]+edges[] Start→Category→Rule→Condition→Action+LogicGate flowToRuleset(nodes,edges):逆向解析→重建rules[] | rulesetFlowTransformer.ts | 1 | 全栈 | P2 |  | 未开始
C7-1 | C7 | 工作台赔案列表 | 待处理/已审核/标记三视图+搜索+排序 | 【用户旅程】理赔员→"工作台"→赔案Tab 3视图:待处理(REPORTED+PENDING_INFO)/已审核(有snapshot)/标记(flagged) 搜索:报案号/报案人 排序:报案时间倒序 点击→右侧三面板 | ClaimWorkbenchPage.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-2 | C7 | 审核任务列表 | 待处理/处理中/已完成三状态Tab+任务领取 | 【任务列表】Tasks Tab: 3状态:待处理/处理中/已完成 每任务:taskId/赔案号/类型/优先级/分配人 领取:PUT /api/review-tasks/{id} {status:in_progress,assignedTo} | 同上 | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-3 | C7 | 触发自动审核 | handleRunSmartReview()—调用规则引擎全量审核 | 【自动审核】handleRunSmartReview: 并行:Promise.all([POST /api/ai/smart-review, POST /api/claim/full-review]) 入参:{claimCaseId,productCode,ocrData,invoiceItems} 合并:mergeSmartReviewResults→优先规则引擎 更新:claim.latestReviewSnapshot | 同上 | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-4 | C7 | 手动审核决策 | handleManualReview()—提交人工决策+备注+状态更新 | 【手动审核】 1.选决策(APPROVE/REJECT/MANUAL_REVIEW) 2.填备注(必填) 3.POST /api/claim-cases/{id}/review-decision {decision,notes,manualFacts?,overriddenFields[]} 4.deriveClaimStatus→更新status 5.刷新列表 | 同上 | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-5 | C7 | 材料管理面板 | 文档列表+摘要+字段修正+完整度评分+来源标签+重复检测 | 【材料面板】MaterialManagementPanel: 文档列表:文件名+缩略图/分类(name+confidence)/来源(claim_report绿/batch_import蓝/direct_upload灰)/完整度(百分比+进度条)/重复警告("与{docId}疑似重复") 摘要:AI提取关键字段 | ClaimAdjusterPanels.tsx | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-6 | C7 | 字段置信度展示 | 每个提取字段显示置信度颜色编码+来源锚点 | 【置信度】每字段: ≥0.9绿/≥0.7黄/<0.7红 来源锚点:点击→高亮原文档对应位置 confidenceTone(score)→{bg,text,border} | 同上 | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-7 | C7 | 手动处理面板 | 审核任务选择+JSON事实手动录入(带校验)+审核备注 | 【手动处理面板】 1.选择审核任务 2.JSON事实输入:textarea→JSON.parse校验 3.审核备注 4.保存:合并手动事实到reviewContext 5.清除:重置 | 同上 | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-8 | C7 | 阶段决策面板 | 定责/定损/赔付决策+人工审核原因分组展示 | 【决策面板】StageDecisionPanel: 定责:ACCEPT绿/REJECT红/MANUAL_REVIEW橙 定损:ASSESSED+核定金额 赔付:PAY/ZERO_PAY/MANUAL_REVIEW 人工原因:按stage分组(LIABILITY/ASSESSMENT/SETTLEMENT) 每原因:{code,message,source(触发规则)} | 同上 | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-9 | C7 | 覆盖范围结果明细 | 按coverageCode展示：claimed/approved/deductible/ratio/status | 【覆盖明细】按coverageCode: coverageCode/申报(claimed)/核定(approved)/免赔(deductible)/比例(ratio%)/状态(PAYABLE绿/ZERO_PAY灰/MANUAL橙) 底部汇总行 | 同上 | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C7-10 | C7 | 后端审核服务 | 文档事实提取+审核快照构建+状态推导+自动完成追踪 | 【后端审核】performClaimReview: 1.extractReviewFacts:从docs提取发票项/医院/诊断 2.executeFullReview(规则引擎) 3.buildSnapshot:{decision,payableAmount,stages[],reasons[]} 4.deriveStatus:APPROVE→APPROVED/REJECT→REJECTED 5.审计日志 出参:{reviewResult,claimStatus,snapshot} | claimReviewService.js | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
C7-11 | C7 | 处理方案匹配 | 按产品/险种/场景匹配处理方案+审核员分配 | 【处理方案】按productCode+claimType+scenario匹配handling-profiles.json 内容:uiModules(显示面板)/reviewTasks(审核任务)/factCards(事实卡片)/autoReview(自动审核) 审核员:按skills+workload负载均衡 | handlingProfileService.js | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C7-12 | C7 | 决策追溯 | 规则匹配追踪+因素分析+拒赔原因解释+审核结果对比 | 【决策追溯】traceDecision:遍历matchedRules→匹配链路 buildReport:按阶段组织(LIABILITY→ASSESSMENT→SETTLEMENT) compare:两次审核diff explainRejection:每条原因→规则条件→事实值→可读解释 | decisionTraceService.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-1 | C8 | 发票图片上传 | 多图上传+拖拽+预览轮播+OCR模型选择(4种) | 【用户旅程】"发票审核"→上传区: 拖拽/点选多图+预览轮播 OCR模型:gemini/glm-ocr/glm-ocr-structured/paddle-ocr 省份:34省下拉 AI匹配开关 "开始审核"→8步 | InvoiceAuditPage.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-2 | C8 | 8步审核进度条 | upload→ocr→hospital→catalog_fetch→sync→ai→summary→saving | 【8步进度】每步:名称+状态图标(灰等/蓝转/绿勾/红×)+实时计时 upload→ocr→hospital→catalog_fetch→catalog_sync→catalog_ai→summary→saving 发票:8步/非发票:3步(upload→ocr→saving) | 同上 | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-3 | C8 | 审核结果展示 | 逐项费用表：项目/金额/匹配方法/类别(甲乙丙)/报销比例 | 【结果表格】列:项目/单价/数量/金额/匹配方法badge(exact绿/alias蓝/fuzzy黄/ai紫/manual灰/none红)/类别badge(甲绿/乙蓝/丙橙/目录外红)/报销比例/预估额 底部:总额/甲乙丙合计 | 同上 | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-4 | C8 | 审核历史 | 历史记录列表+图片恢复+重新审核 | 【历史】列表:时间/文件数/总额/匹配率/操作(查看/重审) 重审:原图重新8步 图片恢复:从OSS重载 | 同上 | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-5 | C8 | 医保目录管理 | 目录CRUD+省份筛选(34个)+药品/诊疗/耗材分类 | 【用户旅程】"医保目录"→列表 省份:34省Tab 分类:药品(西药/中成药/饮片)/诊疗(检查/治疗/手术)/耗材 CRUD:名称/通用名/别名/编码/类别/自付比例 搜索:名称/通用名/编码 【接口】GET/POST/PUT/DELETE /api/medical-catalog | MedicalCatalogManagementPage.tsx | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-6 | C8 | 医院信息管理 | 医院CRUD+资质校验(公立≥二级)+省份筛选 | 【用户旅程】"医院管理"→列表 省份:34省Tab CRUD:名称/等级/类型/省份/医保定点 资质:公立≥二级→isQualified 【接口】GET/POST/PUT/DELETE /api/hospitals | HospitalManagementPage.tsx | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-7 | C8 | ICD-10疾病编码 | 编码搜索+匹配+缓存+批量导入 | 【ICD-10】搜索:疾病名/编码→模糊匹配 匹配:matchICD10(text)→{code,name,category} 缓存:Map<key,result>避免重复 导入:上传Excel/CSV→解析→批量写入 涉及:InvoiceAuditPage,ClaimCaseDetailPage | services/icd10Service.ts | 1.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
C8-8 | C8 | 发票OCR | 多模型：Gemini Vision/GLM-OCR/PaddleOCR；结构化提取 | 【发票OCR】多模型路由: gemini:POST /api/invoice-ocr {mode:"gemini",imageBase64,prompt}→Gemini Vision glm-ocr:POST {mode:"glm-ocr",imageBase64}→GLM paddle-ocr:POST localhost:5000/ocr {image}→PaddleOCR 出参:{documentType,basicInfo{name,gender,dates},chargeItems[],totalAmount,insurancePayment{},invoiceInfo{}} | invoiceOcrService.ts | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-9 | C8 | 医院校验 | 策略1:标准化精确匹配+策略2:部分匹配→isQualified | 【医院校验】validateHospital(name,data[]): 策略1:normalize(input)===normalize(db.name) 策略2:includes双向 校正:候选替换+相似度≥0.75 判定:matched&&qualifiedForInsurance→true 出参:{hospitalName,isQualified,matchedHospital,reason} | invoiceAuditService.ts | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-10 | C8 | 目录快速匹配(L1-3) | Level1精确→Level2别名→Level3模糊(字符相似度) | 【L1-3匹配】catalogMatchService: L1精确:normalize(input)===normalize(catalog.name),同省+类别 L2别名:aliases[]+genericName+TRADE_TO_GENERIC(芬必得→布洛芬)+ABBREVIATION(MRI→核磁共振),conf:95% L3模糊:substring双向,conf:85%,排除宽泛词 标准化:全角→半角,单位统一(500mg→0.5g),去括号 | catalogMatchService.ts | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-11 | C8 | 目录AI语义匹配(L4) | Claude/GLM语义理解→目录项关联→类别推断 | 【L4 AI匹配】batchAiSemanticMatch: 入参:unmatchedItems[]+目录(max100) 分批:15项/批→Gemini:"将费用项匹配到医保目录,返回[{index,matchedCode,confidence,reason}]" 阈值:confidence≥80%接受 进度:onBatchProgress(completed,total) | 同上 | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-12 | C8 | 费用汇总计算 | 按类别(甲/乙/丙/目录外)聚合金额+报销比例 | 【费用汇总】calculateSummary(matchedItems,totalAmount): 按类别聚合: 甲(A):100%报销 乙(B):部分自付(selfPayRatio) 丙(C):全自费 目录外:不报 qualifiedAmount=甲全额+乙*(1-selfPayRatio) 出参:{totalAmount,qualifiedAmount,unqualifiedAmount,typeBreakdown:{A,B,C,excluded}} | invoiceAuditService.ts | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-13 | C8 | PaddleOCR服务 | Python Flask服务，端口5000，接收图片返回OCR文本 | 【PaddleOCR】Python Flask,端口5000 POST /ocr {image:base64} 处理:base64→PIL→PaddleOCR(angle_cls=True,lang="ch") 出参:{text:拼接文本,boxes:[[x1,y1,x2,y2,text,conf]]} | paddle_ocr_server.py | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C8-14 | C8 | ICD-10后端集成 | 诊断编码匹配+疾病严重度评估 | 【ICD-10集成】匹配:text→搜索ICD-10库→{code:"J18.9",name:"肺炎",category:"呼吸系统"} 严重度:C(恶性肿瘤)→HIGH/I(心血管)→MEDIUM/J(呼吸)→LOW 特殊:匹配重大疾病目录→specialDiseaseConfirmed=true | icd10Integration.ts | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-1 | C9 | 评估服务工厂 | 按险种动态加载(ACCIDENT/HEALTH/AUTO/LIABILITY)+缓存+注册 | 【工厂】getAssessmentService(type): ACCIDENT→injuryAssessment/HEALTH→diseaseAssessment/AUTO→vehicleAssessment/LIABILITY→liabilityAssessment 缓存:serviceCache Map assessDamage:getService→assess(params) 注册:registerAssessmentService扩展新险种 | assessmentFactory.js | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-2 | C9 | 统一评估器 | 事实收集+费用项标准化+覆盖范围判定 | 【统一评估】evaluateFacts(claim,policy):收集事实→标准化字段名 evaluateExpenseItems(items):费用项标准化→分类(医疗/交通/误工/护理) 覆盖判定:对比policy.coverages→适用范围 出参:{facts,normalizedItems,applicableCoverages[]} | claims/assessment/evaluator.js | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-3 | C9 | 领域模型解析 | 产品线/场景/覆盖族推断+场景特定标签 | 【领域模型】推断产品线:productCode前缀→HEALTH/ACCIDENT/AUTO/LIABILITY 推断场景:claimType+causeType→medical_expense/accident_benefit/auto_property_damage 推断覆盖族:场景→coverage_code列表 出参:{productLine,scenario,coverageFamily,tags[]} | claimDomainService.js | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-4 | C9 | 意外险引擎 | 伤情等级/医疗费用/误工/护理/交通/残疾赔偿 | 【意外险】assess(params): 1.伤残等级:disabilityGrade(1-10)→赔付比例表 2.医疗:totalMedical×报销比例 3.误工:lostWorkDays×dailyIncome 4.护理:nursingDays×nursingRate 5.交通:实报实销(上限) 6.残疾:sumInsured×gradeRatio 出参:{itemBreakdown[],totalAssessed,deductible} | accident/engine.js, injuryAssessment.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-5 | C9 | 医疗险引擎 | 医疗费用审核+住院天数+费用分类+社保协调+免赔额 | 【医疗险】assess(params): 1.费用分类:chargeItems→甲/乙/丙/目录外(C8结果) 2.住院天数:admission→discharge 3.社保协调:扣除governmentFundPayment 4.免赔额:deductible(年度累计) 5.报销:base_ratio×分类系数(甲100%/乙按比例/丙0%) 6.保额上限:min(计算,sumInsured) review:单日/单项/总额上限审核 | medical/engine.js + review.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-6 | C9 | 车险引擎 | 财产损失+人伤+交强险/商业险协调 | 【车险】assess(params): 1.财损:维修+零件+拖车 2.人伤:引用意外险 3.交强险:先用额度(死亡11万+医疗1万+财产2000) 4.商业险:超出部分→三者/车损 5.责任比例:全责100%/主70%/同50%/次30%/无0% 出参:{compulsoryAllocation,commercialAllocation,totalPayable} | auto/engine.js, vehicleAssessment.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-7 | C9 | 责任险引擎 | 责任认定+赔偿限额+输入模型构建 | 【责任险】inputModel:构建{liabilityType,claimedAmount,policyLimit,deductible,coInsuranceRate} assess: 1.责任:liabilityRatio(0-100%) 2.计算:claimed×ratio 3.免赔:max(0,amount-deductible) 4.共保:amount×coInsuranceRate 5.限额:min(计算,policyLimit) 出参:{assessedAmount,deductible,netPayable} | liability/evaluator.js + inputModel.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-8 | C9 | 结算计算器总控 | 险种推断→结算模式(LOSS/BENEFIT)→执行台账→聚合 | 【结算总控】calculateSettlement(params): 1.inferClaimType→路由coverageConfig 2.determineMode:LOSS(补偿,医疗)/BENEFIT(给付,重疾/身故) 3.LOSS→runLossLedger/BENEFIT→runBenefitLedger 4.双覆盖:applyDualOutpatientCoverage(社保+非社保) 5.后处理:rebalanceLossSettlement 6.汇总:coverageResults[]+totalPayable+settlementDecision 出参:{totalClaimable,deductible,ratio,finalAmount,mode,decision,coverageResults[],ledger} | settlement/calculator.js | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-9 | C9 | 损失台账(Loss Ledger) | 逐项：申报→核定→免赔→比例报销→封顶；含社保协调 | 【损失台账】runLossLedger(context,eligibility): 逐项: 1.INIT:claimedAmount 2.DEDUCTIBLE:max(0,amount-deductible) 3.RATIO:amount×reimbursementRatio 4.CAP:min(amount,sumInsured-已赔) 5.OVERRIDE:规则引擎覆盖 每步记录:{step,before,after,reasonCode,message} 状态:PAYABLE/ZERO_PAY/MANUAL_REVIEW 社保协调:other_reimbursement按比例分摊 | settlement/ledger.js:runLossLedger | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-10 | C9 | 给付台账(Benefit Ledger) | 附加给付：公共交通/私家车附加+资格检查+金额计算 | 【给付台账】runBenefitLedger: 公交附加:scenario=PUBLIC_TRANSPORT&&transportType∈[BUS,TRAIN,SUBWAY,AIRCRAFT,TAXI,FERRY] 私车附加:scenario=PRIVATE_CAR&&non_commercial&&!truck 计算:coverageAmount×paymentRatio(通常100%) 出参:[{coverageCode,claimed,payable,status,entries[]}] | settlement/ledger.js:runBenefitLedger | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-11 | C9 | 数据标准化 | 理赔数据归一化：日期/金额/类型/结果统一格式 | 【标准化】claimNormalizer: 日期:"2024年1月1日"/"01/01/2024"→YYYY-MM-DD 金额:"¥1,234.56"→1234.56,"壹仟贰佰"→1200 类型:"意外"→ACCIDENT,"疾病"→HEALTH 结果:"死亡"→DEATH,"伤残"→DISABILITY | claimNormalizer.js | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-12 | C9 | 费用分类 | 医疗费用按甲/乙/丙/目录外分类+自付比例 | 【费用分类】expenseClassifier: 有目录匹配→按目录分类(甲/乙/丙) 无匹配→"目录外" 自付:甲0%/乙按selfPayRatio/丙100%/目录外100% materialCalculator:按分类聚合→可报销总额 出参:{classifiedItems[],summary:{typeA,B,C,excluded}} | expenseClassifier.js, materialCalculator.js | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-13 | C9 | 模板公式引擎 | 变量解析+安全表达式求值(沙箱)+内置函数(min/max/round/sum/avg/if) | 【公式引擎】executeCalculation(formulaCode,context): 1.loadFormulas→找公式定义 2.resolveVariables:context路径/lookup表/静态值 3.safeEval:白名单/^[\w\s+\-*/().]+$/,黑名单__proto__/eval/Function 沙箱:new Function(...,"use strict;return(expr);") 内置:min/max/round/floor/ceil/abs/sum/avg/if 出参:{result,intermediateValues,formulaCode} | calculationEngine.js | 1.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-14 | C9 | 计算上下文构建 | 从理赔数据提取计算所需事实+推断适用公式类型 | 【上下文构建】buildCalculationContext(claim,policy,eligibility): 提取:approved_expenses/deductible/ratio/sumInsured/hospitalDays等 inferFormulaTypes(claimType,coverageCodes)→适用公式Code[] 出参:{context:Record,applicableFormulas:string[]} | calculationContextBuilder.js | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
C9-15 | C9 | 定损报告生成 | 按险种生成报告：章节格式化+逐项明细+建议+汇总 | 【报告生成】generateDamageReport(assessment,claim,policy): 1.报告头:赔案号/产品/被保人/事故日期 2.事实摘要:事故经过/伤情/诊断 3.费用明细:按类别分组(名/额/匹配/分类/报销) 4.计算过程:台账步骤(初始→免赔→比例→封顶) 5.结论:建议赔付/拒赔原因 6.按险种模板(医疗/意外/车险/责任) 出参:{reportSections[],summary,recommendation,generatedAt} | reportGenerator.js | 2 | 后端 | P2 |  | 未开始
S0-1 | S0 | 项目脚手架拆分 | 将7863行App.tsx拆为ChatPage+ChatInput+MessageList+MessageBubble+AttachmentPreview+UIComponentRenderer | 【拆分】7863行App.tsx→: 1.ChatPage.tsx:框架(header+sidebar+main) 2.ChatInput.tsx:输入区(文本+附件+语音+发送) 3.MessageList.tsx:消息列表(滚动+锚定) 4.MessageBubble.tsx:单条(user/assistant+Markdown+时间) 5.AttachmentPreview.tsx:附件缩略图+状态 6.UIComponentRenderer.tsx:10种动态UI | App.tsx → 6+ 子组件 | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-2 | S0 | 对话消息管理 | 消息列表渲染(user/assistant)、Markdown渲染、消息时间戳、滚动锚定 | 【消息管理】messages:Message[] state Message:{id,role,content(Markdown),timestamp,attachments?,analysisResults?,intentResult?,uiComponent?} 渲染:react-markdown+remark-gfm 滚动:useEffect→scrollToBottom | App.tsx 消息状态 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-3 | S0 | 文本输入与发送 | 输入框(多行)、发送按钮、文件附件按钮、语音按钮、回车发送 | 【输入区】textarea多行,Shift+Enter换行,Enter发送 附件:input[type=file]→预览→分析后显示状态 语音:麦克风按钮→切换STT 发送:构建Message→触发意图识别 | App.tsx 输入区域 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-4 | S0 | 意图识别引擎 | Gemini function calling：用户文本→33种意图(7大类)；置信度阈值0.7；实体提取 | 【意图识别】recognizeIntent(userInput,history,state): Gemini function calling: tools:[{name:"recognize_intent",params:{intent:ENUM[33],confidence,entities:{claimId?,policyId?,documentType?,amount?,reason?},reasoning}}] temperature:0.1 POST /api/ai/proxy {capabilityId:"smartclaim.intent"} confidence<0.7→降级GENERAL_CHAT 出参:{intent,confidence,entities,reasoning} | intentService.ts (756行) | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-5 | S0 | 报案类意图处理(4种) | REPORT_NEW/RESUME/MODIFY/CANCEL → 路由到S1报案引擎 | 【报案路由】adapter.ts: NEW→startClaimReport()列出保单 RESUME→检查state→恢复中断步 MODIFY→handleModifyField(fieldName) CANCEL→cancelClaimReport()重置 返回assistant引导消息 | intentTools.ts 报案段 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-6 | S0 | 材料上传意图处理(4种) | UPLOAD/SUPPLEMENT/VIEW/REPLACE_DOCUMENT → 路由到S2文档分析 | 【材料路由】 UPLOAD→提示上传→触发S2文件选择 SUPPLEMENT→显示缺失列表→引导上传 VIEW→展示已上传+状态 REPLACE→定位target→删旧+上传新 返回消息+可选UIComponent | intentTools.ts 材料段 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-7 | S0 | 查询类意图处理(9种) | 进度/材料清单/缺失材料/保费影响/赔付金额/赔付明细/保单/历史赔案/付款 | 【9种查询】 PROGRESS→ClaimProgressInfo{stage,completed[],nextAction,estimatedDays} MATERIALS_LIST→MaterialsListInfo{required[],uploaded[],missing[]} MISSING→过滤missing PREMIUM→PremiumImpactInfo{premium,ncd,impact} SETTLEMENT_AMOUNT→SettlementEstimateInfo{claimed,deductible,ratio,payment} SETTLEMENT_DETAIL→SettlementDetailInfo{breakdown[],coverages[]} POLICY→PolicyInfoData{number,coverages[],exclusions[]} HISTORY→ClaimHistoryInfo{claims[{id,date,amount,status}]} PAYMENT→PaymentStatusInfo{status,amount,date,bankInfo} | intentTools.ts 查询段 | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-8 | S0 | 协助类意图处理(5种) | 理赔流程指引/拍照指引/理赔时效/保障范围/常见问题 | 【5种协助】 PROCESS→理赔流程步骤说明 PHOTO→材料拍照指引(光线/角度/清晰) TIMELINE→各阶段预计时间 COVERAGE→保障范围(保额/免赔/比例) FAQ→常见问题+答案 | intentTools.ts 协助段 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-9 | S0 | 运营类意图处理(4种) | 更新银行卡/确认赔付/拒绝赔付/签署协议 → 表单操作 | 【4种运营】 UPDATE_BANK→表单:开户行/户名/卡号→POST bank-info CONFIRM→展示方案→确认→POST confirm-settlement REJECT→填原因→POST reject-settlement SIGN→展示协议→电子签→POST sign-agreement | intentTools.ts 运营段 | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-10 | S0 | 沟通类意图处理(4种) | 转人工/投诉/催办/留言 → 特殊流程 | 【4种沟通】 TRANSFER→收集原因→加入人工队列→等待提示 COMPLAINT→收集内容→POST complaints→投诉编号 EXPEDITE→检查条件(超时)→加急标记 MESSAGE→记录留言→确认 | intentTools.ts 沟通段 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-11 | S0 | 兜底意图处理(3种) | GENERAL_CHAT/UNCLEAR_INTENT/OUT_OF_SCOPE → AI自由回复或引导 | 【3种兜底】 GENERAL_CHAT→Gemini自由对话(保持理赔助手人设) UNCLEAR→"我没太理解,您是想:1.报案 2.上传 3.查询?" OUT_OF_SCOPE→"抱歉超出服务范围,我主要负责理赔事务" | intentTools.ts 兜底段 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S0-12 | S0 | UI 组件渲染器 | 10种动态UI：ClaimProgressInfo/MaterialsListInfo/SettlementDetailInfo等 | 【10种UI组件】根据intentResult.uiComponent渲染: 1.ClaimProgressInfo:进度条+状态 2.MaterialsListInfo:材料清单(勾选) 3.MissingMaterialsInfo:缺失+上传入口 4.PremiumImpactInfo:保费影响图表 5.SettlementEstimateInfo:赔付估算卡 6.SettlementDetailInfo:明细表格 7.PolicyInfoData:保单信息卡 8.ClaimHistoryInfo:历史赔案列表 9.PaymentStatusInfo:付款时间线 10.CoverageInfo:保障详情 | types.ts UIComponentType | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-1 | S1 | 状态机核心 | 12状态：IDLE→SELECTING_POLICY→CONFIRMING→COLLECTING→SUBMITTING→ENDED + ERROR/MODIFYING | 【12状态】 IDLE→start→SELECTING_POLICY →select→CONFIRMING_POLICY →confirm→COLLECTING_FIELDS →allFilled→CONFIRMING_SUBMISSION →modify→MODIFYING_FIELD→done→COLLECTING →submit→SUBMITTING→success→ENDED/fail→ERROR ERROR→retry→SUBMITTING Any→cancel→ENDED 快照:ClaimOrchestratorSnapshot{state,policy,fields,fieldIndex} | context.ts (143行) | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-2 | S1 | 保单列表获取 | GET /api/policies → 展示可用保单列表 | 【接口】GET /api/policies?userId={userId} 出参:[{id,policyNumber,policyholderName,insuredName,type,validFrom,validUntil,productCode,status}] 过滤:ACTIVE且在有效期 assistant:"请选择保单:\n1.{number}-{insured}-{type}" | tools.ts:fetchPolicies() | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-3 | S1 | 保单选择确认 | 用户选择保单→确认详情→锁定productCode | 【用户旅程】用户输入数字或保单号→匹配 确认:"您选择了保单{number},被保险人{name},险种{type}。确认请回复'是'" 确认→锁定productCode→进入COLLECTING | handlers.ts:handleSelectPolicy() | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-4 | S1 | 报案字段配置加载 | GET /api/products/{productCode} → 获取intakeConfig | 【接口】GET /api/products/{productCode} 出参:{productCode,productName,intakeConfig:{fields:[{field_id,label,type,required,placeholder,options[]}],claimMaterials}} 处理:解析fields→构建待收集队列 更新:context.intakeFields=fields,currentFieldIndex=0 | tools.ts + configService.ts | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-5 | S1 | 逐字段对话式收集 | 按intakeConfig逐个提问；支持text/date/enum/number/textarea；必填校验 | 【对话收集】遍历intakeFields[currentFieldIndex]: assistant:"请提供{label}"+(required?"(必填)":"(选填)")+placeholder 用户回复→按type校验: text:非空/date:解析("昨天"/"上周一"/YYYY-MM-DD)/enum:匹配options/number:parseFloat 通过:collectedFields[id]=value→index++→下一个 失败:提示格式→重新收集 | handlers.ts:handleCollectField() | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-6 | S1 | 字段修改 | MODIFYING_FIELD状态：用户说"修改XX"→定位→重新收集 | 【修改】用户"修改事故日期": 1.fuzzy match label→找到字段 2.state→MODIFYING 3.assistant:"当前{label}为{value},请输入新的" 4.校验→更新collectedFields 5.state→COLLECTING(恢复) | handlers.ts:handleModifyField() | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-7 | S1 | 提交前确认 | 展示已收集字段摘要→用户确认"提交"或"修改" | 【确认】所有required已收集: assistant:"请确认报案信息:\n-保单号:{num}\n-出险日期:{date}\n...\n确认请回复'提交',修改请回复'修改{字段名}'" state→CONFIRMING_SUBMISSION | handlers.ts:handleConfirm() | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-8 | S1 | 报案提交 | POST /api/claim-cases → 生成赔案号(CLMxxxxxx) | 【接口】POST /api/claim-cases 入参:{policyId,productCode,reportInfo:{...collectedFields},reporter:{name,phone}} 出参:{success,claimId:"CLM202403001",reportNumber} assistant:"报案成功！赔案号{claimId},接下来请提交材料:{requiredMaterials}" state→ENDED | tools.ts:submitClaim() | 1 | 全栈 | P1 |  | 未开始
S1-9 | S1 | 意图路由适配器 | 将S0报案意图(NEW/RESUME/MODIFY/CANCEL)路由到对应handler | 【适配器】routeToHandler(intent,context,tools): NEW→IDLE?start():"已有进行中报案" RESUME→!IDLE?恢复:"没有进行中报案" MODIFY→COLLECTING/CONFIRMING?modify:"当前无法修改" CANCEL→!IDLE?cancel:"无可取消" 出参:{message,stateChanged} | adapter.ts (67行) | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S1-10 | S1 | 材料清单配置服务 | 按产品+理赔类型动态计算所需材料列表；标记已上传/缺失 | 【材料配置】getRequiredMaterials(productCode,claimType,claimItemId?): 1.加载产品配置 2.从intakeConfig提取材料 3.按claimType过滤 4.合并基础(身份证+银行卡)+类型材料 markUploaded:标记已上传 getMissing:过滤required未上传 出参:[{materialId,name,required,uploaded,category}] | materialConfigService.ts (426行) | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-1 | S2 | 文件选择与预览 | 图片/PDF/文档选择+缩略图预览+文件大小/类型校验 | 【用户旅程】对话中点附件按钮或拖拽: input[type=file] accept="image/*,.pdf" 选中→缩略图(图片createObjectURL/PDF图标) 校验:<20MB,类型限制 显示:缩略图+文件名+大小+"×"删除 | App.tsx 附件区域 | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-2 | S2 | OSS 上传 | 阿里云OSS直传：presigned URL→上传→返回ossKey/ossUrl | 【OSS上传】ossKey:smartclaim/{sessionId}/{timestamp}_{filename} OSS SDK:client.put(ossKey,file) 返回:{ossKey,ossUrl} 异步:上传和分析并行 | ossService.ts (44行) | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-3 | S2 | 快速分类分析 | Gemini快速识别文档类型：发票/病历/出院小结/身份证/银行卡/诊断证明 | 【快速分类】quickAnalyze({base64,mimeType}): Prompt:"快速识别材料类型,返回{category}" 分类:身份证/医疗发票/费用清单/出院小结/门急诊病历/诊断证明/检查报告/现场照片/银行卡/其他 耗时:<2秒 触发:上传后立即 | geminiService.ts:quickAnalyze() | 1 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-4 | S2 | 深度文档分析 | Gemini全量解析：isRelevant/clarityScore/completenessScore/summary/missingFields+OCR | 【深度分析】analyzeDocument({base64,mimeType,state}): Prompt:"分析{category}:isRelevant/clarityScore(0-100)/completenessScore(0-100)/summary/missingFields[]/OCR{name,date,amount,invoiceNumber}" 返回:DocumentAnalysis全量 | geminiService.ts:deepAnalyze() | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-5 | S2 | 医疗发票OCR提取 | 结构化：基本信息+收费明细(item/qty/price)+保险支付(统筹/个人/起付线)+发票信息 | 【发票OCR】category含"发票"→专用提取: Schema:{documentType,basicInfo:{name,gender,age,dates,dept},chargeItems:[{item,spec,qty,unit,total}],totalAmount,insurancePayment:{government,personal,selfPay,selfExpense},invoiceInfo:{code,number,date,hospital}} 用途:供C8审核+C9定损 | types.ts:MedicalInvoiceData | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-6 | S2 | 出院小结解析 | 结构化：医院科室/患者信息/入出院/诊断列表(含ICD-10)/治疗/用药/随访 | 【出院小结】category含"出院"→专用: Schema:DischargeSummaryData{hospital,dept,dates,patient:{name,gender,age,id},condition,status,destination,diagnoses:[{name,icdCode,isPrimary}],treatments[],medications[],followUp,physician} 用途:供C5事实卡+C9医疗引擎 | types.ts:DischargeSummaryData | 1.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-7 | S2 | 材料智能匹配算法 | Token化+别名映射+停用词过滤+启发式加权评分(发票+40/出院小结+55/身份证+45) | 【匹配算法】matchMaterial(analysis,requiredMaterials): 1.Token化:2字符滑窗+英文单词 2.别名:{发票:["医疗发票"],清单:["费用清单"],病历:["门诊病历"],出院小结:["出院记录"]} 3.去停用词:["材料","证明","资料","文件"] 4.评分:发票+40/出院小结+55/身份证+45/银行卡+45/诊断+45,-10(含"清单"不含"发票") 5.最高分>阈值→匹配 出参:{matchedMaterialId,name,score} | App.tsx matchMaterial段 | 2 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-8 | S2 | 信号提取(Signal Tokens) | 从文档提取：姓名/发票号/日期/金额/医院名→跨文档一致性校验 | 【信号提取】从分析结果: name:姓名→跨文档一致性 invoiceNumber:发票去重 date:时间线一致性 amount:金额一致性 hospitalName:医院一致性 格式:signalTokens{name,invoiceNumber?,date?,amount?,hospitalName?} | App.tsx signal extraction | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-9 | S2 | 分析结果缓存 | SHA-256文件哈希→缓存分析结果，避免重复分析 | 【缓存】SHA-256 hash→analysisCache Map 上传前:cache.has(hash)→直接返回(跳过AI) 分析后:cache.set(hash,result) 生命周期:sessionStorage级(刷新清除) | App.tsx cache logic | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-10 | S2 | 上传进度与状态展示 | 每个附件：上传中/分析中/匹配成功/失败；进度条+错误提示 | 【状态badge】 uploading蓝旋转/analyzing紫脉冲/matched绿勾/unmatched橙!/failed红× 多文件:"已完成2/5" | App.tsx attachment UI | 0.5 | 前端 | P1 |  | 未开始
S2-11 | S2 | AI 代理服务 | 后端AI请求代理(避免暴露API Key)：会话跟踪+请求转发 | 【AI代理】POST /api/ai/proxy 入参:{capabilityId,sessionId,...templateVars,config:{temperature,maxTokens}} 处理:服务端读API Key→调Gemini→记录日志→返回 目的:避免前端暴露GEMINI_API_KEY | aiProxyService.ts (64行) | 0.5 | 后端 | P1 |  | 未开始
S3-1 | S3 | 浏览器语音识别(STT) | Web Speech API：开始/停止录音；实时转写；错误处理(权限/网络/硬件) | 【STT】Web Speech API: 1.new SpeechRecognition(),lang="zh-CN",continuous=true,interimResults=true 2.start()→请求麦克风权限 3.onresult→transcript(interim→final) 4.stop()→填入输入框 错误:no-speech→重试/not-allowed→权限/network→降级 | App.tsx speech recognition | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
S3-2 | S3 | 音频下采样 | 任意采样率→16kHz(阿里云NLS要求)；Float32→Int16→base64 | 【下采样】downsampleAudioBuffer(buf,16000): ratio=originalRate/16000 逐样本:output[i]=input[round(i*ratio)] Float32→Int16:sample×0x7FFF Int16→base64:btoa(fromCharCode(uint8)) 目的:阿里云NLS要求16kHz/16bit/PCM | App.tsx downsample | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
S3-3 | S3 | 阿里云TTS语音合成 | 阿里云NLS文本转语音→自动播放；降级：浏览器SpeechSynthesis | 【TTS】主:POST /api/voice/tts {text,voice:"xiaoyun",format:"pcm",sampleRate:16000} 降级:SpeechSynthesisUtterance→speechSynthesis.speak 播放:PCM→AudioContext.decodeAudioData→source.start 状态:playing/paused/stopped | App.tsx voice output | 1 | 前端 | P2 |  | 未开始
S3-4 | S3 | 语音状态管理 | 输入/输出通道状态(Aliyun/browser/degraded)；开关切换；多通道降级链 | 【语音状态】 输入:{type:"browser"¦"unavailable",status:"idle"¦"listening"¦"error"} 输出:{type:"aliyun"¦"browser"¦"degraded",status:"idle"¦"playing"¦"error"} 降级:aliyun失败→browser TTS→"不可用" UI:麦克风(灰/绿/红)+扬声器(灰/蓝/红) | App.tsx voice status | 0.5 | 前端 | P2 |  | 未开始
S3-5 | S3 | 用户操作日志 | 批量队列(10条或2秒)；sessionId/deviceType/operationType/duration/success | 【操作日志】logUserOperation(entry): 字段:{logId,timestamp,userName,sessionId,operationType,claimId?,duration(ms),success,errorMessage?,userAgent,deviceType,inputData(脱敏),outputData(脱敏)} 队列:push→≥10或2秒→POST /api/user-operation-logs {logs[]} 关闭:sendBeacon兜底 | logService.ts (242行) | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
S3-6 | S3 | AI 交互日志 | 记录intent/confidence/responseTime/tokenUsage；敏感字段自动脱敏 | 【AI日志】logAiInteraction(log): 字段:{intent,confidence,responseTime(ms),tokenUsage:{input,output},modelName,promptTemplateId} 脱敏:sanitizeData()递归→SENSITIVE_FIELDS(password/token/apiKey/idNumber/bankAccount/phone/email)→"***" 存储:附加到最近操作日志的aiInteractions[] | logService.ts | 0.5 | 后端 | P2 |  | 未开始
S3-7 | S3 | 赔付计算配置服务 | 按保单条款计算赔付：免赔额/报销比例/保额上限/实际赔付 | 【赔付计算】calculateSettlement(policy,claimType,amount): 1.匹配赔付规则(productCode+claimType) 2.deductible=config.deductible¦¦0 3.ratio=config.reimbursementRatio¦¦0.8 4.payable=max(0,(amount-deductible)*ratio) 5.finalAmount=min(payable,sumInsured) 出参:{claimedAmount,deductible,ratio,estimatedPayment,sumInsured} 触发:QUERY_SETTLEMENT意图 | settlementConfigService.ts (457行) | 1 | 后端 | P2 |  | 未开始
合计 |  | 166 个功能点

## 开发排期
阶段 | 模块 | 功能点范围 | 功能点数 | 预估人天 | 建议人力 | 起止周 | 前置依赖
第一阶段 P0 | C0 材料分类接口服务 | C0-1 ~ C0-12 | 12 | 12天 | 1-2人 | Week 1-3 | 无
第一阶段 P0 | C1 赔案材料配置管理 | C1-1 ~ C1-10 | 10 | 10天 | 1人 | Week 1-3 | 无
第二阶段 P1 | C2 材料上传与处理流水线 | C2-1 ~ C2-16 | 16 | 20.5天 | 1-2人 | Week 3-6 | C0, C1
第二阶段 P1 | C3 材料校验规则与事实目录 | C3-1 ~ C3-8 | 8 | 6.5天 | 1人 | Week 3-6 | C1
第二阶段 P1 | C4 报案信息配置 | C4-1 ~ C4-5 | 5 | 4天 | 1人 | Week 3-6 | C1
第二阶段 P1 | C5 赔案管理（列表/详情） | C5-1 ~ C5-16 | 16 | 17.5天 | 2人 | Week 3-6 | C2,C3,C4
第三阶段 P2 | C6 规则引擎与审核决策 | C6-1 ~ C6-18 | 18 | 21天 | 2人 | Week 5-10 | C3, C5
第三阶段 P2 | C7 理赔员工作台 | C7-1 ~ C7-12 | 12 | 13天 | 1-2人 | Week 5-10 | C5, C6
第三阶段 P2 | C8 发票审核与医保目录 | C8-1 ~ C8-14 | 14 | 14天 | 1-2人 | Week 5-10 | C2
第三阶段 P2 | C9 定损评估与理赔计算 | C9-1 ~ C9-15 | 15 | 18天 | 1-2人 | Week 5-10 | C6
第二阶段 P1 | S0 对话引擎+意图识别 | S0-1 ~ S0-12 | 12 | 14天 | 1-2人 | Week 3-6 | Gemini API
第二阶段 P1 | S1 报案流程引擎 | S1-1 ~ S1-10 | 10 | 8天 | 1人 | Week 3-6 | S0, C4
第二阶段 P1 | S2 文档上传+AI分析 | S2-1 ~ S2-11 | 11 | 11天 | 1-2人 | Week 3-6 | S0, C0
第三阶段 P2 | S3 语音交互+日志 | S3-1 ~ S3-7 | 7 | 5.5天 | 1人 | Week 5-10 | S0
合计 |  | 164 个功能点 |  | 155-200天 | 5-8人 | 共12周

## 技术债务
问题 | 文件 | 行数 | 建议 | 处理功能点 | 优先级
超大组件 | ClaimCaseDetailPage.tsx | 5951行 | 拆为CaseDetailShell+5个子组件 | C5-7~C5-14 | HIGH
前后端分类重复 | materialClassifier.ts + materialClassificationService.js | - | 统一到C0独立服务 | C0-3~C0-6 | HIGH
单体API | server/apiHandler.js | 6594行 | 各模块抽取独立路由文件 | C1-10,C5-15等 | MEDIUM
Schema工具函数重复 | ClaimsMaterialManagementPage + ClaimItemConfigPage | - | 抽取到utils/schemaFieldUtils.ts | C1-3 | MEDIUM
智能助手超大App.tsx | smartclaim-ai-agent/App.tsx | 7863行 | 拆为ChatPage+6个子组件 | S0-1 | HIGH
智能助手超大intentTools.ts | smartclaim-ai-agent/intentTools.ts | 41646行 | 按意图类别拆为7个handler文件 | S0-5~S0-11 | HIGH
智能助手超大constants.ts | smartclaim-ai-agent/constants.ts | 23128行 | 拆为mockPolicies/mockClaims/mockMedical等 | S1-10 | MEDIUM